## СВОД
С П Р А В К А
об использовании государственных капитальных вложений, выделенных из федерального бюджета по Республике Северная Осетия-Алания по состоянию за январь - июнь 2013 года
(тыс. рублей) | [7 empty] | Итого заявлено | в том числе заявки гос.заказчиков (заказчиков-застройщиков)
Наименование мероприятий, объектов, заказчиков | Государствен-ные капитальные вложения | Поступление | Финансирование | Выполнение | Сроки ввода в эксплу-атацию объекта | Мощность | Примечание |  | Номер и дата заявки | Сумма заявки | Номер и дата заявки | Сумма заявки | Номер и дата заявки | Сумма заявки | Номер и дата заявки | Сумма заявки | Номер и дата заявки | Сумма заявки | Номер и дата заявки | Сумма заявки
Федеральный бюджет - всего: | 10643060.875 | 6782634.22 | 6217644.7925 | 4678123.099
в том числе:
1. Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимости государственной собственности Российской Федерации | 8195891.6 | 6512543.7 | 6166251.1 | 4531365.359
Образование | 70000
Непрограммная часть
Программа строительства бассейнов при высших учебных заведениях ("500 бассейнов для ВУЗов")
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова", г.Владикавказ
Бассейн ФГБОУ ВПО "Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова" (Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном)
строительство | 70000 |  |  |  | 2014 | 1500 кв. м
Центральные организации | 242631.5 | 241032.6 | 28153 | 28153
Непрограммная часть
Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания
Строительство административного комплекса в г.Владикавказе по ул. Пушкинская, Республика Северная Осетия - Алания | [5 empty] | 5535 кв.м | Открыто финансирование, ведутся строительно-монтажные работы (05.07.2013)
строительство | 241032.6 | 241032.6 | 28153 | 28153 | 2013
Строительство административного здания в г.Беслане, Республика Северная Осетия - Алания | [6 empty] | Проектно-сметная документация будет разработана к концу года
проектные и изыскательские дороги | 1598.9 |  |  |  | 2014
Водное хозяйство и охрана окружающей среды | 50687.8 | 0 | 0 | 0
Программная часть
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
Федеральное государственное учреждение "Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания", г.Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания
Берегоукрепительные сооружения на р.Камбилеевка по левобережью вдоль ул.Победы и по правобережью вдоль ул.Богдана Хмельницкого в с.Октябрьское, Республика Северная Осетия-Алания | 50687.8 |  |  |  |  | 1600 м | В настоящее время готовится пакет документов для открытия финансирования (05.07.2013)
Агропромышленный комплекс | 165000 | 160700 | 28916 | 28916
Программная часть
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Северная Осетия - Алания", г.Владикавказ
Реконструкция Архонского головного сооружения и магистрального канала, Республика Северная Осетия-Алания | [5 empty] | 7 куб.м сек | В настоящее время открыто финансирование (05.07.2013). Объявлены торги на выполнение СМР (результат торгов - во II половине июля)
реконструкция | 65000 | 65000 |  |  | 2016
Реконструкция головного сооружения Кора-Урсдонского МК и магистрального канала, Республика Северная Осетия-Алания | [6 empty] | В настоящее время открыто финансирование (05.07.2013). Объявлены торги на выполнение СМР (результат торгов - во II половине июля)
реконструкция | 50000 | 50000 |  |  | 2017 | 15,3 км
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"
Федеральное государственное учреждение "Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла", г. Моздок, Республика Северная Осетия - Алания
Реконструкция головного сооружения Терско-Кумского канала на р. Терек, ст.Павлодольская, Моздокский район Республики Северная Осетия - Алания | [5 empty] | 79,5 тыс. гектаров | Финансирование открыто. Ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции объекта (05.07.2013).
реконструкция | 50000 | 45700 | 28916 | 28916 | 2014
Производственный комплекс | 7667572.3 | 6110811.1 | 6109182.1 | 4474296.359
Воздушный транспорт | 1279700 | 0 | 0 | 0
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"
подпрограмма "Гражданская авиация"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", г.Москва
Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ, II-ой этап реконструкции, Республика Северная Осетия-Алания | 1279700 |  |  |  | 2014 | объект | Проектно-сметная документация в настоящее время находится на гос.экспертизе. При положительном заключении планируется внесение изменений в ФБ, а следовательно и открытие финансирование - II-III квартал (05.07.2013)
Дорожное хозяйство | 6369474.3 | 6109182.1 | 6109182.1 | 4474296.359
Программная часть
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
Федеральное государственное учреждение "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г. Пятигорск Ставропольского края
Строительство автомагистрали М-29 "Кавказ" на участке обхода г.Беслан (I очередь) в Республике Северная Осетия -Алания | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 580613.462 | 2013 | 12,416 км, 759,12 пог.м
Реконструкция автомобильной дороги Алагир (автомобильная дорога "Кавказ") - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км 93+300 в Республике Северная Осетия - Алания | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3741095.639 | 2015 | 3,921 км, 3,7304 пог.м
Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербаджанской Республикой на участке км 502+000 - км 507+000 (км 630 - км 635) в Республике Северная Осетия-Алания | 379182.1 | 379182.1 | 379182.1 | 152587.258 | 2015 | 5 500 м
Автомобильная дорога Алагир (автомобильная дорога"Кавказ") Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, противолавинная галерея км 86+000, Республика Северная Осетия-Алания | 247298.1 |  |  |  | 2014 | 355,2 м / 305,25 м
Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 29+300 автомобильной дороги А-164 "Транскам" Карджин-Алагир-Нижний Зарамаг - граница с Республикой Южная Осетия, Республика Северная Осетия - Алания
проектные и изыскательские работы | 2022 |  |  |  | 2013 |  | Проектно-сметная документация будет разработана к концу года
Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 0+100 автомобильной дороги А-161 Владикавказ - Нижний Ларс - граница с Республикой Грузия, Республика Северная Осетия - Алания
проектные и изыскательские работы | 2022 |  |  |  | 2013 |  | Проектно-сметная документация будет разработана к концу года
Реконструкция автомобильной дороги Р-2017 "Кавказ"автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербаджанской Республикой на участке км 507+000 - км 517+000, Республика Северная Осетия-Алания
проектные и изыскательские работы | 8950.1 |  |  |  | 2013 |  | Проектно-сметная документация будет разработана к концу года
Связь | 18398 | 1629 | 0 | 0
Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
Минкомсвязь России
Роспечать
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"
Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания
Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Северная Осетия - Алания (I этап) | 7279.5 |  |  |  | 2013 | 5 кВт | данные на 01.06.2013
Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Северная Осетия - Алания (II этап) | 5021.4 | 1629 |  |  | 2013 | 0,79 кВт | Аванс 30%. данные на 01.06.2013
Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Северная Осетия - Алания (III этап) | 3841.2 |  |  |  | 2013 | 1,05 кВт | данные на 01.06.2013
Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Северная Осетия - Алания (IV этап) | 2255.9 |  |  |  | 2013 | 0,08 кВт | данные на 01.06.2013
2. Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) государственной собственности субъекта Российской Федерации и/или муниципальной собственности | 2447169.275 | 270090.52 | 51393.6925 | 146757.74
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 1000000 | 0 | 0 | 0
Правительство Республики Северная Осетия - Алания
Кавказский музыкально-культурный центр Валерия Гергиева, г.Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | [5 empty] | 1700 мест | В настоящее время решается вопрос о снятии лимитов, а также о предусмотрении лимитов на реконструкцию Нац. Музея
строительство | 1000000 |  |  |  | 2014
Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" | 1234882.62 | 155740.42 | 51393.6925 | 146757.74
в том числе:
Минрегион России | 173878.6 | 20253.5 | 10004.4025 | 6009.94
Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения
Строительство инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы, г.Владикавказ
в том числе:
Создание инженерной инфраструктуры: строительство и реконструкция объектов водо-, электро- и газоснабжения, канализационной системы
в том числе:
Модернизация системы водоснабжения г.Владикавказа, 2 очередь | 20036.2 |  |  |  | 2013
Реконструкция электрических сетей, гг.Алагир, Беслан
в том числе:
Реконструкция электрических сетей, г.Алагир | 68365.3 |  |  |  | 2013
Реконструкция электрических сетей, г.Беслан | 20253.5 | 20253.5 | 10004.4025 | 6009.94 | 2013 |  | Подписано Соглашение от 28.02.2013 г. № 17, ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции объекта (05.07.2013) |  | № 101 от 15.04.2013 | 6009.94
Реконструкция систем водоснабжения, г.Моздок и населенных пунктов Моздокского района
в том числе:
1 этап | 65223.6 |  |  |  | 2013
2 этап (с.Хурикау, с.Кусово)
Минэнерго России | 187374.52 | 0 | 0 | 0
Развитие туристско-рекреационного комплекса
Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон". Строительство высоковольтных линий электропередач и подстанционного хозяйства, Алагирский район РСО-Алания | 110674.52 | [5 empty] | Ожидается утверждение приказа Минэнерго России о распределении средств фед. бюджета на 2013 год, после чего будет подписано соглашение (05.07.2013)
Строительство газопровода высокого давления с.Кобан-туркомплекс "Кахтисар" Пригородного района | 76700
Минздравсоцразвития России | 80000 | 0 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях
в том числе:
Реконструкция 1-ой городской больницы, г.Владикавказ | 47751.8 |  |  |  |  | 295 коек
Реконструкция центральной районной больницы на 250 коек, 700 посещений в смену, г.Алагир | 32248.2 |  |  |  |  | 250 коек /700 посещ.в смену
Минобрнауки России | 315300 | 0 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях
в том числе:
Строительство школы на 500 мест в пос.Новый, Пригородный район | 81587.9 |  |  |  |  | 500 уч. мест | Проект соглашения находится на согласовании в Минэкономразвития России (05.07.2013)
Строительство общеобразовательной школы на 320 мест, г.Владикавказ | 24531.3 |  |  |  |  | 320 уч. мест | Проект соглашения находится на согласовании в Минэкономразвития России (05.07.2013)
Строительство школы на 500 мест в пос.Новый, Пригородный район (инженерные сети) | 31070.7 | [5 empty] | Проект соглашения находится на согласовании в Минэкономразвития России (05.07.2013)
Реконструкция общеобразовательной школы № 1 на 640 ученических мест в с. Чикола Ирафского района | 178110.1 |  |  |  |  | 640 уч. мест | Проект соглашения находится на согласовании в Минэкономразвития России (05.07.2013)
Минсельхоз России | 165160 | 45286.92 | 41389.29 | 140747.8
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий
Реконструкция и расширение Архонского, Ардонского, Пригородного групповых водопроводов, групповых водопроводов Ирафского, Дигорского районов
в том числе:
Реконструкция Архонского группового водопровода на участке "Головной водозабор"-с.Гизель (II очередь) | 27195.7 | 3897.63 |  | 2783.5 |  | 80,112 тыс.куб.м | Подписано Соглашение от 16.05.2013 г.№ 567/17 и открыто финансирование. Ведутся строительно-монтажные работы (05.07.2013)
Головной водопровод "Родник Фаныкдон" - Беслан-Зильги-Батако-Раздзог-Заманкул | 137964.3 | 41389.29 | 41389.29 | 137964.3 |  | 36800 куб.м., 50,22 км | Завершены общестроительные работы: проложено 50,22 км водопроводных сетей с суточным водопотреблением 36,8 тыс. куб.м., в том числе переход водопровода через канал, р.Камбилеевка и р.Терек. Средств фед. и респ. бюджетов освоены в полном объеме, средства респ. бюджета профинансированы полностью. Объект готовится к вводу (05.07.2013) | 41389.29 | № 24-16/591 от 25.06.2013 | 41389.29
Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон", Алагирский район
в том числе:
Росавтодор | 285169.5 | 90200 | 0 | 0
Развитие туристско-рекреационного комплекса
Создание туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", Алагирский район
в том числе:
Строительство автомобильной дороги от с.Н.Зарамаг к горно-рекреационному комплексу "Мамисон" | 180400 | 90200 |  |  |  |  | Подписано Соглашение от 14.02.2013 г. № 48/36-С и открыто финансирование (05.07.2013)
Создание туристско-рекреационного комплекса "Дигория", Ирафский район
в том числе:
Реконструкция автодороги Чикола-Мацута-Комы-Арт с подъездом к с.Галиат | 104769.5 | [5 empty] | В настоящее время ПСД находится на корректировке, после чего будет подписываться соглашение (05.07.2013)
Ростуризм | 28000 | 0 | 0 | 0
Создание туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", Алагирский район
в том числе:
Строительсто водозаборов и водопроводных сетей | 28000 |  |  |  | 2013
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006-2015 годы" | 76000 | 0 | 0 | 0
Строительство спортивного комплекса с залом 18х30 м в с.Ногир Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания | 35000 |  |  |  | 2013 | 56 мест | В настоящее время ждем выхода приказа Минспорта России для оформления и подписания соглашения (05.07.2013)
Физкультурно-оздоровительный комплекс, г.Моздок, Республика Северная Осетия-Алания | 20000 |  |  |  |  | 216 мест | В настоящее время ждем выхода приказа Минспорта России для оформления и подписания соглашения (05.07.2013)
Строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы, г.Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания | 21000 | [5 empty] | В настоящее время ждем выхода приказа Минспорта России для оформления и подписания соглашения (05.07.2013)
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы | 125373.655 | 114350.1 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 11023.555 | [5 empty] | Софинансирование из РБ - 9500 тыс. рублей (планируется обеспечить жильем 58 семей). В настоящее время в Минрегионе России не подписано еще соглашение о предоставлении субсидий (05.07.2013)
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | 114350.1 | 114350.1 | 0 | 0
в том числе:
Государственные жилищные сертификаты в отношении участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц (20 сертификата) | 35431.9 | 35431.9 |  |  |  | 20 серт.
Государственные жилищные сертификаты в отношении граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами (46 сертификата) | 77179.4 | 77179.4 |  |  |  | 46 серт.
Государственные жилищные сертификаты в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера (1 сертификат) | 1738.8 | 1738.8 |  |  |  | 1 серт.
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" | 10913 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе | 7113
из них:
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 4489 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Алагирский район | 204
Ардонский район | 894
Дигорский район | 876
Ирафский район | 442
Кировский район | 597
Моздокский район | 442
Правобережный район | 501
Пригородный район | 533
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 2624 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Алагирский район | 165
Ардонский район | 606
Дигорский район | 328
Ирафский район | 334
Кировский район | 137
Моздокский район | 128
Правобережный район | 252
Пригородный район | 674
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности | 3800
в том числе:
Фельшерско-акушерский пункт, с.Дзинага | 3800 | [5 empty] | Подписано Соглашение от от 13.06.2013 г. № 774/10. Объявлены торги на выполнение СМР (результат торгов - август т.г.) (05.07.2013)
Всего: | 2314682.62
в том числе:
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 1000000
Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" | 1234882.62
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006-2015 годы" | 76000
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" | 3800

## в счет лимитов прошлых лет
кроме того, за счет финансирования прошлых лет
за январь - июнь 2013 года
тыс. рублей
| Остатки средств по лимитам бюджетного обеспечения профинансированные в 2008-2012 годах по данным Минфина РСО-Алания |  | Выполнение |  | П Р И М Е Ч А Н И Е | Итого заявлено | в том числе заявки гос.заказчиков (заказчиков-застройщиков)
| Всего | Финансирование |  |  |  |  | Номер и дата заявки | Сумма заявки | Номер и дата заявки | Сумма заявки | Номер и дата заявки | Сумма заявки | Номер и дата заявки | Сумма заявки | Номер и дата заявки | Сумма заявки | Номер и дата заявки | Сумма заявки
Всего: | 1281993.106 | 243609.6128 | 266189.4637 |  |  | 313919.0866
в том числе:
Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" | 1062059.435 | 229384.5036 | 233097.6815 |  |  | 285172.9354
в том числе:
Развитие производственной инфраструктуры Алагирского района
Создание инженерной инфраструктуры: строительство объектов водо-, электро- и газоснабжения, канализации и очистных сооружений, автодороги
в том числе:
Строительство водопроводных сетей к объектам производственной инфраструктуры II очередь | 1529.325 | 1529.325 | 1529.325 | подтверждены остатки в МР РФ 05.03.2013, заказчик получил уведомление 02.04.2013 |  | 1529.325 | № 01-03/802 от 29.05.2013 | 1529.325
Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения
Строительство инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы, г.Владикавказ
в том числе:
Создание инженерной инфраструктуры: строительство и реконструкция объектов водо-, электро- и газоснабжения, канализационной системы
в том числе:
Модернизация системы водоснабжения г.Владикавказа, 1 очередь | 33091.7 | 22339.992 | 33091.7 |  | 22 339,992 (- выполнение 2012г . 2 008,9 тыс.руб.) | 31082.8 | № 648 от 17.05.2013 | 22339,992 (- выполнение 2012г . 2008,9 тыс.руб.) |  | 10751.708
Модернизация системы водоснабжения г.Владикавказа, 2 очередь | 34915 | 15272.87 | 19691.66 | подтверждены остатки в МР РФ 29.03.2013, заказчик получил уведомление 28.05.2013 | 15272,87 (- выполнение 2012г . 1152,6 тыс.руб.) | 19691.673 | № 648 от 17.05.2013 | 15272,87 (- выполнение 2012г . 1152,6 тыс.руб.) | № 875 от 04.07.2013 | 5571.403
Реконструкция систем водоснабжения, г.Моздок и населенных пунктов Моздокского района
в том числе:
1 этап | 106723.6 | 24102.639 | 33493.5 | подтверждены остатки в МР РФ 25.03.2013, согласовано в МФ РФ - 22.05.2013, заказчик получил уведомление в июне 2013 года |  | 23997.07 | № 01-03/888 от 14.06.2013 | 23997.07
II этап | 14290.3 | 2502.381
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий
в том числе:
Газификация населенных пунктов Моздокского района, Газопровод низкого давления пос.Черноярская | 8638 | 4288.9 | 3803.088 | подтверждены остатки в МР РФ 25.03.2013, согласовано в МФ РФ - 22.05.2013, заказчик получил уведомление в июне 2013 года |  | 3803.088 | № 01-03/767 от 22.05.2013 | 3803.088 | № 01-03/802 от 29.05.2013 | 485,812 (выполнение 2012 г.)
Газификация населенных пунктов Моздокского района, Газопровод низкого давления с.Елбаево | 2828.9 | 2624.395 |  | подтверждены остатки в МР РФ 25.03.2013, согласовано в МФ РФ - 22.05.2013, заказчик получил уведомление в июне 2013 года |  | 2624.395 | № 01-03/802 от 29.05.2013 | 2624,395 (выполнение 2012 г.)
Газификация населенных пунктов Моздокского района, Газопровод низкого давления пос.Тельмана | 4545.3 | 2105.163 | 1363.052 | подтверждены остатки в МР РФ 25.03.2013, согласовано в МФ РФ - 22.05.2013, заказчик получил уведомление в июне 2013 года |  | 1363.052 | № 01-03/767 от 22.05.2013 | 1363.052 | № 01-03/802 от 29.05.2013 | 742,111 (выполнение 2012 г.)
Газоснабжение улиц ст.Луковской Моздокского района | 6942 | 4117.635 | 1734.871 | подтверждены остатки в МР РФ 25.03.2013, согласовано в МФ РФ - 22.05.2013, заказчик получил уведомление в июне 2013 года |  | 1734.871 | № 01-03/766 от 22.05.2013 | 1734.871 | № 01-03/802 от 29.05.2013 | 2382,764 (выполнение 2012 г.)
Строительство канализационного коллектора по ул.Надречная в с.Ногир Пригородного района | 10051 | 9831.209 | 8331.4005 | подтверждены остатки в МР РФ 25.03.2013, согласовано в МФ РФ - 22.05.2013, заказчик получил уведомление в июне 2013 года |  | 8331.4005 | № 01-03/802 от 29.05.2013 | 9831,20948 (- выполнение 2012г .1499,809 тыс.руб.)
Реконструкция водопроводных сетей с.Даргавс Пригородного района | 36994.8 | 32133.2 | 6683.9 | подтверждены остатки в МР РФ 25.03.2013, согласовано в МФ РФ - 22.05.2013, заказчик получил уведомление в июне 2013 года |  | 1822.346 | № 01-03/762 от 22.05.2013 | 1822.346 | № 01-03/802 от 29.05.2013 | 30310,854 (выполнение 2012 г.)
Развитие туристско-рекреационного комплекса
Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон". Строительство высоковольтных линий электропередач и подстанционного хозяйства, Алагирский район РСО-Алания | 78000 |  | 72656.331 | подтверждены остатки в МР РФ 05.03.2013, заказчик получил уведомление 02.04.2013 | На 01.01.2013 г.на счетах у МФ РСО-А - 78 000 тыс. руб. Кроме того, дебет.задолж.подрядн.организации - 16 330,5 тыс.руб. | 72656.331 | № 01-03/955 от 01.07.2013 | 70309.488 | № 01-03/968 от 03.07.2013 | 2346.843
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях
в том числе:
Реконструкция 1-ой городской больницы, г.Владикавказ | 46731.275 | 3309.8576 | 6432 | подтверждены остатки в Минздраве России 09.04.2013, заказчик получил уведомление 05.07.2013 |  | 7183.7309 | № 01-03/847 от 10.06.2013 | 3309.8576 | № 01-03/986 от 05.07.2013 | 3873.8733
Реконструкция центральной районной больницы на 250 коек, 700 посещений в смену, г.Алагир | 42061.351 | 3794.859 | 7665.2 |  |  | 7920.775 | № 01-03/848 от 10.06.2013 | 1371.319 | № 01-03/915 от 24.06.2013 | 2423.54 | № 01-03/986 от 05.07.2013 | 4125.916
Реконструкция Центральной районной больницы и приобретение оборудования, г.Моздок | 11931.043 |  |  |  |  | 0
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях
в том числе:
Реконструкция общеобразовательной школы с.Хумалаг Правобережного района | 17828.858 | 8658.449 | 8658.449 | подтверждены остатки в Минобрнауки России в мае 2013 года, заказчик получил уведомление в мае 2013 года |  | 8658.449 | № 01-03/7929 от 26.06.2013 | 8658.449
Строительство школы-интерната на 500 учащихся, г.Ардон | 16609.4 | 16380.205 | 16380.205 |  |  | 16380.205 | № 01-03/744 от 22.05.2013 | 16380.205
Строительство школы на 500 мест в пос.Новый, Пригородный район | 16623.97 |  |  |  |  | 0
Строительство общеобразовательной школы на 320 мест, г.Владикавказ | 98639.441 | 7764.094 | 11583 |  |  | 7764.094 | № 01-03/763 от 22.05.2013 | 5302.811 | № 01-03/885 от 14.06.2013 | 2461.283
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий
Реконструкция и расширение Архонского, Ардонского, Пригородного групповых водопроводов, групповых водопроводов Ирафского, Дигорского районов
в том числе:
Головной водопровод "Родник Фаныкдон" - Беслан-Зильги-Батако-Раздзог-Заманкул | 68629.33 | 68629.33 | работы выполнены в 2012 году | подтверждены остатки |  | 68629.33 | № 24-16/23 от 18.01.2013 | 12611.754 |  | 56017.576
Развитие туристско-рекреационного комплекса
Создание туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", Алагирский район
в том числе:
Строительство автомобильной дороги от с.Н.Зарамаг к горно-рекреационному комплексу "Мамисон" | 210000 |  |  | подтверждены остатки в Росавтодоре и заказчик получил уведомление 31.01.2013 |  | 0
Создание туристско-рекреационного комплекса "Дигория", Ирафский район
в том числе:
Реконструкция автодороги Чикола-Мацута-Комы-Арт с подъездом к с.Галиат | 194454.842 |  |  | подтверждены остатки в Росавтодоре и заказчик получил уведомление 31.01.2013 |  | 0
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006-2015 годы" | 17862.589 | 5361.575 | 8612.612 |  |  | 5361.575
Строительство спортивного комплекса в с.Карджин | 17862.589 | 5361.575 | 8612.612 | подтверждены остатки в Минспорте России 12.03.201303.2013, согласовано в Минфине России в апреле 2013 года, заказчик получил уведомление 07.05.2013 | выполнение по итогам 5 мес. - 5334,456 т.руб. + 27,119 т.руб. = 5361,575 т.руб.заявка, поданая на финансирование | 5361.575 | № 01-03/670 от 30.04.2013 | 2088.549 | 01-03/707 от 14.05.2013 | 3273.026
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 33949.256 | 0 | 0 |  |  | 0
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
Реконструкция автомобильной дороги "Даргавс-Кахтисар" | 16140.41 |  |  | подтверждены остатки в Росавтодоре и заказчик получил уведомление 07.02..2013 |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги "ТрансКАМ-Абайтикау" | 17808.846 |  |  |  |  | 0
Федеральная целевая программа "Повышение безопастности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 5835.594 | 2000 |  |  |  | 5279.406
Строительство автоматизированного автогородка по обучению навыкам вождения на базе ПУ № 7, г.Владикавказ | 5835.594 | 2000 | работы выполнены в 2012 г. | подтверждены остатки в Минобрнауки России в марте, заказчик получил уведомление в апреле т.г. |  | 5279.406 | № 101 от 15.04.2013 | 5279.406
Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011-2017 годы" | 85649.136 | 0 | 14956.46 |  |  | 8582.46
Строительство очистных сооружений канализации г. Алагир | 61849.136 |  | 14956.46 | подтверждены остатки в МР РФ 29.03.2013, заказчик получил уведомление 06.05.2013 |  | 8582.46 | № 645 от 17.05.2013 | 8582.46
Реконструкция и расширение канализации 2-ой очереди г.Моздок | 23800 |  |  |  |  | 0
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 360.989 |  |  |  |  | 0
Реконструкция Национального музей | 360.989 |  | 13871.1 |  |  | 0
Непрограммная часть | 76276.107 | 6863.5342 | 9522.7102 |  |  | 9522.7102
Кавказский музыкально-культурный центр Валерия Гергиева, г.Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания (1 этап) | 76276.107 | 6863.5342 | 9522.7102 | подтверждены остатки в Минкультуре России в марте т.г., заказчик получил уведомление в конце июня т.г. |  | 9522.7102 | № 01-03/764 от 22.05.2013 | 6863.5342 | № 24.06/914 от 24.06.2013 | 2659.176
Note on B44: User: 155000 (2008г) + 16006,2 (2009г.) -126497,054 (финанс.2009г.) - 16006,2 (финансир.2009г.)+ 947,592 (касс.расход)-29122,712 (финанс.2010) - 69,856 (касс.расход 2011г)+16366 (лимит 2012г.)= 16623,97
Note on D77: User: в отчете ГКУ 509,1т.р. + 13,61 т.р (кредиторка 2012 г.)=522,7т.р.(заявка на финансирование)