## РАИП 2014
Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Северная Осетия - Алания на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
тыс.рублей
Наименование объекта | Распоряжение Правительства РСО-А № 70-ра от 21.02.2014 | Объемы выполненных работ на 01.04.2014 | Профинансировано на 01.04.2014
2014 год
ВСЕГО | 300000 | 67660.7255 | 45657.973
из общего объема:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 19560.537 | 48.6515 | 0
Другие вопросы в области национальной экономики
Подготовка документации для отвода земельного участка под застройку и ввода объектов в эксплуатацию (составление межевого плана, технического плана здания и технологическое присоединение к инженерным сетям)1) , В ТОМ ЧИСЛЕ: строительство столовой на 200 мест Дома-интерната "Забота"(техприсоединение к электросетям); строителство спорткомплекса в Карджине (составление техплана-45 тыс руб.), реконструкция школы на 640 мест в Хумалаге (техинвентаризация -91,6 тыс руб.) | 500 | 48.6515
Реконструкция здания Дома Правительства Республики Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ1) | 19060.537
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 194230.134 | 47482.61 | 45657.973
Жилищное хозяйство
Строительство внешних инженерных коммуникаций ЖСК-142, 44-кв. ж/д по улице Цоколаева, г.Владикавказ1) | 8825
Технологическое подключение к сетям на объекте "Жилая застройка по ул.Магкаева", г.Владикавказ1) | 15230
Коммунальное хозяйство
Водоснабжение пос.Восход-2 (с.Ир) Пригородного района3) | 3000
Газификация пос.Восход-2 (с.Ир) Пригородного района3) | 6000
Строительство дренажной системы, с.Раздзог Правобережного района2) | 1500
Головной водопровод "Родник Фаныкдон"-Беслан-Зильги-Батако-Раздзог-Заманкул Правобережного района2) | 44976.6 | 44976.6 | 44976.6
Софинансирование ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
в том числе:
Реконструкция водопроводных сетей, с.Ольгинское Правобережного района (I этап)2) | 5000
Проектно-изыскательские работы | 2568.646
Реконструкция водопроводных сетей, с. Лескен (II очередь) Ирафского района2) | 4726
Проектно-изыскательские работы | 1186.042
Реконструкция водопроводных сетей, с.Мичурино и с.Хурикау Ардонского района2) | 16061
Софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)"
в том числе:
Реконструкция каптажа №2 для водоснабжения населенных пунктов Пригородного района2) | 681.373 | 2506.01 | 681.373
Софинансирование ФЦП "Юг России (2014-2020 годы)")
в том числе:
Газопровод - отвод от с. Калух до с. Дзинага Ирафского района3) | 15000
Реконструкция теплоснабжения, г. Владикавказ3) | 15000
Строительство группового водопровода для водоснабжения населенных пунктов Ардонского района (1 очередь) 3) | 15000
Строительство группового водопровода для водоснабжения населенных пунктов Ардонского района (2 очередь) 3)
Проектно-изыскательские работы | 20000
Газоснабжение горных населенных пунктов Алагирского района (1 этап)3)
Проектно-изыскательские работы | 9204.555
Реконструкция систем электроснабжения, г.Владикавказ3) | 10000
Благоустройство
Строительство детской площадки в поселке Молодежный, с.Гизель Пригородного района1) | 270.918
ОБРАЗОВАНИЕ | 14102.641 | 7816.619 | 0
Дошкольное образование
Реконструкция детского сада, с.Дзуарикау Алагирского района1) | 4000
Строительство детского сада по ул. Димитрова, г.Владикавказ5)
Проектно-изыскательские работы | 2000
Строительство детского сада на 30 мест с группами для детей с ограниченными возможностями здоровья по ул.Армянская, г.Владикавказ5)
Проектно-изыскательские работы | 4000
Строительство детских садов в Правобережном, Моздокском, Пригородном и Дигорском районах5)
Проектно-изыскательские работы | 500
Реконструкция детского дома "Виктория", г.Владикавказ5)
Проектно-изыскательские работы | 2500
Общее образование
Софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)"
в том числе:
Школа на 320 мест по ул.Горького, г.Владикавказ 1) | 1102.641 | 7816.619
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 33727.657 | 7790.558 | 0
Культура
Софинансирование ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)"
в том числе:
Строительство Кавказского музыкально-культурного центра Валерия Гергиева, г.Владикавказ1) | 23616.9
Проектно-изыскательские работы | 10110.757 | 7790.558
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 9545 | 2487.957 | 0
Стационарная медицинская помощь
Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г.Владикавказ (дополнительные работы)1) | 3100 | 2487.957
Софинансирование ФЦП "Юг России (2014-2020 годы)")
в том числе:
Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г.Владикавказ1) | 5000
Амбулаторная помощь
Строительство фельдшерско-акушерского пункта без стационара, с.Дзинага Ирафского района 2) | 1445
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 28834.031 | 2034.33 | 0
Массовый спорт
Строительство спортивного зала, с. Суадаг Алагирского района1)
Проектно-изыскательские работы | 300
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием, г.Ардон1) | 1424.031 | 2034.33
Строительство спортивной площадки в поселке Молодежный, с. Гизель1) | 1400
Строительство спортивного комплекса с залом 18*30 метров, с.Ногир Пригородного района2) | 4000
Софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"
в том числе:
Строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы1) | 10000
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.Моздок4) | 11710
Примечание:
1) государственный заказчик - Министерство архитектуры и строительной политики РСО - Алания, заказчик-застройщик - ГКУ "Главное строительное управление Республики Северная Осетия-Алания "
2) государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, заказчик - застройщик - ГКУ "Управление капитального строительства и социального обустройства села" Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания
3) государственный заказчик - Министерство топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания, заказчик-застройщик -ГКУ "Дирекция по реализации программ в сфере топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства"
4) государственный заказчик - Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта
5) государственный заказчик - Министерство образования и науки РСО-Алания
Note on C9: Пользователь Windows: Мадина подтвердила только заявки на 3,652 и 45,0
Note on C75: Пользователь Windows: 610 тысяч-аванс 2013 года