## РАИП 2013 г.
Реализация Республиканской адресной инвестиционной программы за январь-сентябрь 2013 года
тыс.рублей
Номер заявки гос.заказчика (заказчика-застройщ) | Наименование объекта | Объем капитальных вложений | Объемы выполненных работ | Профинансировано
| ВСЕГО | 739384.144 | 305386.0181 | 481862.2797
из общего объема:
| Кредиторская задолженность | 172641.302 |  | 174650.358
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 46477.887 | 35966.919 | 35979.0044
Топливно-энергетический комплекс
Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон", Алагирский район (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
01-03/680 от 8.05.13, предоплата-анулирована; №01-03/1197 от 22.08.2013 | Строительство высоковольтных линий электропередач и подстанционного хозяйства, Алагирский район, Республика Северная Осетия-Алания. (I и II этапы)1) | 12708.45 | 12708.45 | 12708.45
Корректировка проектно-сметной документации объекта "Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон". Строительство высоковольтных линий электропередач и подстанционного хозяйства, Алагирский район, Республика Северная Осетия-Алания. (I и II этапы)" 1)
01-03/1064 от 18.07.2013-эсперт. | Проектно-изыскательские работы | 2126.837 | 26.837 | 26.837
| Строительство газопровода высокого давления Кобань-туркомплекс "Кахтисар" Пригородного района3) (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)") | 7875.14
| Проектно-изыскательские работы | 3267.46 | 3000 | 3000
Другие вопросы в области национальной экономики
№01-03/684 от 06.05.13, №01-03/1059 от 17.07.2013 | Реконструкция здания Дома Правительства Республики Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ 1) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 20000 | 19999.975 | 19999.976
01-03/396 от 15.03.3013, №01-03/916 от 24.06.201, 01-03/1065от 18.07.2013, №01-03/1201 от 23.08.2013 | Подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства ФЦП "Юг России (2008-2013 годы) (изготовление кадастрового паспорта и землеустроительного плана по отведенному участку, в том числе подготовка проектов межевания территорий) 1) | 500 | 231.657 | 243.7414
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 117544.321 | 116521.5721 | 116825.989
Коммунальное хозяйство
Реконструкция водопроводных сетей с.Ольгинское Правобережного района2)
№24-16/52 от 24.01.2013; №24-16/162 от 28,02,2013 | Проектно-изыскательские работы | 3641.002 | 3641.0021 | 3641.002
Реконструкция электрических сетей, г. Алагир, г.Беслан (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
01-03/786 от 24.05.2013, аванс; №01-03/1027 от 11.07.2013, №01-03/1195 от 22.08.2013 | Реконструкция электрических сетей, г.Алагир РСО-А1) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 29132.3 | 28815.331 | 29132.337
№01-03/561 от 10.04.2013, №01-03/886 от 14.06.2013 | Реконструкция электрических сетей, г.Беслан РСО-А1) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 8680.072 | 8680.072 | 8680.072
Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон", Алагирский район (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон", Алагирский район (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
01-03/876 от 13.06.13 | Строительство водозаборов и водопроводных сетей1) | 4400 | 4339.25 | 4339.25
Реконструкция и расширение Архонского, Ардонского, Пригородного групповых водопроводов, групповых водопроводов Алагирского, Ирафского, Дигорского районов и систем водоснабжения населенных пунктов (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
| Реконструкция Архонского группового водопровода на участке "Головной водозабор -с.Гизель Пригородного района РСО-Алания" (II очередь)2) ( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 1798.777 | 1798.777 | 1798.777
№24-16/23 от 18.01.2013; 24-16/124 от 21.02.2013 | Головной водопроовод "Родник Фаныкдон"-Беслан-Зильги-Батако-Раздзог-Заманкул Правобережного района2) ( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 27347.023 | 27347.023 | 27347.023
Софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)"
в том числн:
Газопровод - отвод от с.Калух до с.Дзинага Ирафского района Республики Северная Осетия-Алания3)
| Проектно-изыскательские работы | 657.619
Строительство инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы, г.Владикавказс (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
| Реконструкция РП-3 с кабельными линиями 6 кВ от ЦРП-1 до РП-3, г.Владикавказ (дополнительные работы) 3) | 3900 | 3912.589 | 3900
| Модернизация системы водоснабжения, г.Владикавказ, II этап3)( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 8537.9 | 8537.9 | 8537.9
Реконструкция системы водоснабжения г.Моздок и населенных пунктов Моздокского района (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
01-03/263 от 20.02.3013 | Реконструкция системы водоснабжения г.Моздок и населенных пунктов Моздокского района. Этап I1)( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 29449.628 | 29449.628 | 29449.628
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 1000 | 0 | 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Мероприятия по ликвидации ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности в рамках "ФЦП "Ликвидация накопленного экологического ущерба" на 2014-2025 годы6)
| Проектно-изыскательские работы | 1000
| ОБРАЗОВАНИЕ | 62551.6 | 14190.068 | 14190.0683
Общее образование
Строительство детского сада на 300 мест в с.Кизляр5)
| Проектно-изыскательские работы | 450
Строительство детского сада на 300 мест в г.Владикавказ5)
| Проектно-изыскательские работы | 450
Строительство детского сада на 100 мест в г.Владикавказ5)
| Проектно-изыскательские работы | 100
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованеиях (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
№01-03/167 от 04.02.2013, №01-03/430 от 21.03.2013 | Строительство школы на 500 мест в п.Новый Пригородного района РСО-Алания1) | 24718.5 | 8984.168 | 8984.1683
Строительство школы на 500 мест в п.Новый Пригородного района (инженерная инфраструктура)1)
| Проектно-изыскательские работы | 3500
01-03/232 от 13.02.13, 01-03/402 от 18.03.2013 | Строительство общеобразовательной школы на 320 мест по ул.Горького, г.Владикавказ РСО-Алания (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")1) | 5205.9 | 5205.9 | 5205.9
| Реконструкция общеобразовательной школы №1 на 640 ученических мест в с. Чикола Ирафского района1) | 28127.2
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 14778.8 | 1452.52 | 2933.901
Культура
из общего объема:
Кавказский музыкально-культурный центр Валерия Гергиева, г.Владикавказ РСО-Алания (софинансирование ФЦП "Культура России" (2012-2018 годы)1)
№01-03/734 от 17.05.2013, аванс; №01-03/1026 от 11.07.2013 | Проектно-изыскательские работы | 14778.8 | 1452.52 | 2933.901
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 32236.945 | 20435.29 | 22600.29
Стационарная медицинская помощь
| Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г.Владикавказ (дополнительные работы) 1) | 3143.645
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованеиях (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г.Владикавказ1)
01-03/246 от 14/02/13 аванс | Проектно-изыскательские работы | 4850 |  | 1000
01-03/199 от 8.02.2013; 01-03/262 от 20.02.2013, 01-03/334 от 5.03.2013, №01-03/560 от 10.04.13, №01-03/749 от 21.05.2013, №01-03/1028 от 11.07.2013 | Реконструкция 1-й городской больницы на 295 коек, г.Владикавказ РСО-Алания 1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 12176.9 | 12176.9 | 12176.9
01-03/256 от 18.02.2013, 01-03/1175 от 16.08.2013 | Реконструкция Центральной районной больницы, г.Алагир РСО-Алания 1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 8223.4 | 4415.39 | 8223.39
Амбулаторная помощь
Мерприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности (софинансирование ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года")
из общего объема:
№24-16/842 от 14.08.2013 | Фельдшерско-акушерский пункт, с. Дзинага 2) | 3843 | 3843 | 1200
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 287862.189 | 115463.549 | 114312.234
в том числе:
01-03/233 от 13.02.13 | Строительство спортивного комплекса в с.Карджин Кировского района РСО-Алания (софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы")1) | 3545.49 | 2278.67 | 2305.755
| Строительство спортивного комплекса в с.Карджин Кировского района РСО-Алания (софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы") (дополнительные работы)1) | 2656.52
№24-16/654 ОТ 12.07.2013 | Строительство спортивного комплекса, с.Ногир2) (софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы") | 19604.746 | 14918.668 | 14918.668
01-03/230 от 13.02.13, №01-03/499 от 2.04.13, №01-03/889 от 14.06.2013, №01-03/1168 от 14.08.2013 | Строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы РСО-Алания(софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы") 1) | 12194.1 | 8707.811 | 8707.811
№1313 от 17.07.2013, аванс | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.Моздок(софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы") 4) | 10000
Строительство стадиона на 32 тыс.посадочных мест и комплекса Академии футбола для детей, г.Владикавказ1)
01-03/397 от 15.03.13 аванс | Проектно-изыскательские работы | 235543.333 | 89558.4 | 88380
Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории Дворца спорта им. Саукудза Дзарасова Республиканской детско-юношеской спортивной школы, г.Владикавказ1)
| Проектно-изыскательские работы | 1000
| Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Ардон1) | 3318
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 4291.1 | 1356.1 | 370.435
Социальное обслуживание населения
из общего объема:
№01-03/1196 от22.08.2013 | Строительство столовой на 200 мест Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Забота", г.Владикавказ1) | 4291.1 | 1356.1 | 370.435
Примечание:
1) государственный заказчик - Министерство архитектуры и строительной политики РСО - Алания, заказчик-застройщик - ГКУ "Главное строительное управление Республики Северная Осетия-Алания "
2) государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, заказчик - застройщик - ГКУ "Управление капитального строительства и социального обустройства села" Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания
3) государственный заказчик - Министерство топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания, заказчик-застройщик -ГКУ "ОРС ЖКХ" Министерства топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания
4) государственный заказчик - Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта
5) государственный заказчик - Министерство образования и науки РСО-Алания
6) государственный заказчик - Комитет РСО-Алания по охране окружающей среды и природных ресурсов, заказчик - застройщик - ГБУ "Дирекция по выполнению природоохранных программ и экологического образования"
Note on E18: Пользователь Windows: МФ неправильно выписасали 26,8 высоковольтных линий здесь,затем отозвали весь платеж в тот день
Note on E25: Пользователь Windows: 8539,7-Габисов не подписал
Note on E43: Пользователь Windows: без наш.заявки
Note on E61: Пользователь Windows: 2842,9 -БЕЗ НАШ ЗАЯВКИ
Note on E64: Пользователь Windows: 3253,1-это выполнение прошлого года
Note on E70: Пользователь Windows: без нашей второй заявки на 1452,5
Note on E78: Пользователь Windows: 751,8-актывыполнен.прошлого года
Note on D86: Пользователь Windows: сняли содержание

## кредиторка РАИП 2013 г.
Финансирование кредиторской задолженности за выполненные работы в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия – Алания за январь - сентябрь 2013 года
тыс.рублей
заявка заказчика-застройщика |  | Бюджетные инвестиции №368-р от 21.12.2012 | Бюджетные инвестиции №7-р от 28.01.2013 | Бюджетные инвестиции №34-р от 15.02.2013 | Бюджетные инвестиции №195-р от 28.06.2013 | Финансирование | Заявка МЭ на 06.05.2013 | Заявка заказчика на 06.05.2013
| ВСЕГО | 164639.543 | 176907.056 | 174650.372 | 172641.302 | 174650.358 | 174640.737 | 182375.105
из общего объема:
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 26699.108 | 26699.108 | 26699.082 | 26484.162
Другие вопросы в области национальной экономики
№01-03/72 от 21.01.13 | Реконструкция помещений Общественной приемной Президента Российской Федерации, г.Владикавказ1) | 6000 | 6000 | 6000 | 5928.854 | 6000 | 6000 | 6000
№01-03/77 от 21.01.13 | Техническое переоснащение зала Парламента Республики Северная Осетия - Алания1) | 6862.2 | 6862.2 | 6862.174 | 6718.4 | 6862.2 | 6862.2 | 6862.2
№01-03/50 от 16.01.13 | Реконструкция здания Дома Правительства Республики Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ 1) | 214.318 | 214.318 | 214.318 | 214.318 | 214.318 | 214.318 | 214.318
Водное хозяйство
Строительство инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы, г.Владикавказ(софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
№01-03/76 от 21.01.13 | Берегоукрепительные работы на р.Терек (левый берег) в г.Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания 1) | 13622.59 | 13622.59 | 13622.59 | 13622.59 | 13622.59 | 13622.59 | 13622.59
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21605.292 | 21605.292 | 15280.428 | 15181.467
Коммунальное хозяйство
сняли лимит, предусмотрено по энергоэффектив. | Газопровод-отвод от с.Калух до с.Дзинага 2)
№24-16/19 от 17.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 2671.092 | 2671.092 |  |  |  | 2671.092 | 2671.092
Реконструкция Ирафского группового водопровода на участке от с. Ахсарисар до резервуаров с. Чикола2)
№24-16/15 от 17.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 252.782 | 252.8 | 252.8 | 252.8
сняли лимит, предусмотрено по энергоэффектив. | Реконструкция водопроводных сетей с.Мичурино и с. Хурикау2)
№24-16/21 от 17.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 1428.8 | 1428.8 |  |  |  | 1428.752 | 1428.752
сняли лимит, предусмотрено по энергоэффектив. | Реконструкция водопроводных сетей с.Дур-Дур 2)
№24-16/17 от 17.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 2224.947 | 2224.947 |  |  |  | 2224.947 | 2224.947
Реконструкция Правобережного группового водопровода (II очередь)2)
№24-16/28 от 18.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 2999.4 | 2999.4 | 2999.4 | 2999.4 | 2999.4 | 2999.4 | 2999.4
Реконструкция электрических сетей, г. Алагир, г.Беслан (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
№01-03/78 от 21.01.13 | Реконструкция электрических сетей в г.Алагир, Республика Северная Осетия-Алания1) | 3059.54 | 3059.54 | 3059.541 | 3059.54 | 3059.54 | 3059.54 | 3059.54
№01-03/79 от 21.01.13 | Реконструкция электрических сетей, г.Беслан, Республика Северная Осетия-Алания1) | 1412.56 | 1412.56 | 1412.534 | 1397.166 | 1412.534 | 1412.56 | 1412.56
Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
№01-03/80 от 21.01.13 | Строительство водопроводных сетей к объектам производственной инфраструктуры Алагирского района, 2 очередь1) | 7048.053 | 7048.053 | 7048.053 | 6964.479 | 7048.053 | 7048.053 | 7048.053
Реконструкция и расширение Архонского, Ардонского, Пригородного групповых водопроводов, групповых водопроводов Алагирского, Ирафского, Дигорского районов и систем водоснабжения населенных пунктов (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Реконструкция Архонского группового водопровода на участке "Головной водозабор -с.Гизель Пригородного района РСО-Алания" (I очередь)2)
№24-16/26 от 17.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 508.1 | 508.1 | 508.1 | 508.1 | 508.1 | 508.01 | 508.01
| ОБРАЗОВАНИЕ | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208 | 2684
Начальное профессиональное образование
Софинансирование ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"
№94 от 1.02.13, №01-03/672 от 30.04.13 | Строительство детского городка для обучения навыкам вождения автомобиля и правилам безопасного поведения на дорогах, г. Ардон1) | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208 | 2684 | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 34382.292 | 34382.292 | 38440.941 | 38440.902
Культура
| Реконструкция Национальной научной библиотеки РСО-Алания, г.Владикавказ 5) | 32982.3 | 32982.3 | 32982.3 | 32982.261 | 32982.261 | 32982.261 | 32982.261
лимит снят, предусмотрено по энергоэффектив. №01-03/82 от 21.01.13 | Реконструкция Государственного театра оперы и балета, г.Владикавказ1) | 1399.992 | 1399.992 |  |  |  | 1399.992 | 1399.992
№01-03/479 от 28.03.13 | Кавказский музыкально-культурный центр Валерия Гергиева, г.Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания1) |  |  | 5458.641 | 5458.641 | 5458.641 | 5458.641 | 5458.641
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 64951.458 | 64951.458 | 64951.458 | 63772.033
Стационарная медицинская помощь
№01-03/47 от 16.01.13 | Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г.Владикавказ1) | 19948.969 | 19948.969 | 19948.97 | 19712.421 | 19948.969 | 19948.969 | 19948.969
№01-03/51 от 16.01.13 | Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г.Владикавказ (дополнительные работы) 1) | 12671.116 | 12671.116 | 12671.116 | 12405.635 | 12671.116 | 12671.116 | 12671.116
№01-03/49 от 16.01.13 | Реконструкция 2-го корпуса Республиканской психиатрической больницы, г.Владикавказ1) | 32331.373 | 32331.373 | 32331.372 | 31653.977 | 32331.373 | 32331.373 | 32331.373
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 14285.185 | 14285.185 | 14294.742 | 14068.25
Массовый спорт
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, ул. Морских пехотинцев, 14, г.Владикавказ 1)
№01-03/73 от 21.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 2592.3 | 2592.3 | 2592.311 | 2546.224 | 2592.311 | 2592.3 | 2592.311
Строительство Дворца спорта тхэквондо, ул. Морских пехотинцев, г.Владикавказ 1)
№01-03/74 от 21.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 1786.7 | 1786.7 | 1786.7 | 1749.293 | 1786.7 | 1786.7 | 1786.728
Строительство спортивного зала Центра олимпийской подготовки сборной команды РСО-Алания по вольной борьбе, г. Владикавказ1)
№01-03/75 от 21.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 2942.3 | 2942.3 | 2951.846 | 2890 | 2951.846 | 2942.3 | 2951.846
№01-03/48 от 16.01.13 | Реконструкция кровли Республиканского дворца спорта "Манеж" им.Б.Кулаева1) | 2512.525 | 2512.525 | 2512.525 | 2482.733 | 2512.525 | 2512.525 | 2512.525
Реконструкция школьного здания под спортивно-оздоровительный комплекс, с.Коста1)
№01-03/71 от 21.01.13 | Проектно-изыскательские работы | 2451.36 | 2451.36 | 2451.36 | 2400 | 2451.36 | 2451.36 | 2451.36
Софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"
№01-03/81 от 21.01.13 | Строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы РСО-Алания1) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |  | 12267.513 | 12267.513 | 12010.488
Социальное обслуживание населения
Строительство здания главного спального корпуса с вспомогательными помещениями Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Забота", г.Владикавказ1)
№01-03/189 от 07.02.13, №01-03/350 от 7.03.2013 | Проектно-изыскательские работы |  | 12267.513 | 12267.513 | 12010.488 | 12267.513 | 12267.513 | 12267.513
| Примечание: | 164639.543 | 176907.056 | 174650.372 |  |  | 182365.52 | 182375.105
| 1) государственный заказчик - Министерство архитектуры и строительной политики РСО - Алания, заказчик-застройщик - ГКУ "Главное строительное управление Республики Северная Осетия-Алания " | 118855.896 | 131123.409 | 135191.564 |  |  | 136582.05 | 136591.635
| 2) государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, заказчик - застройщик - ГКУ "Управление капитального строительства и социального обустройства села" Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | 10085.139 | 10085.139 | 3760.3 |  |  | 10085.001 | 10085.001
3) государственный заказчик - Министерство топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания, заказчик-застройщик -ГКУ "ОРС ЖКХ" Министерства топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания
| 4) государственный заказчик - Министерство образования и науки РСО-Алания | 2716.208 | 2716.208 | 2716.208 |  |  | 2716.208 | 2716.208
| 5) государственный заказчик - Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО-Алания | 32982.3 | 32982.3 | 32982.3 |  |  | 32982.261 | 32982.261
Note on B41: Пользователь Windows: В 34-Р заказчик-Минобр
Note on I41: Пользователь Windows: заявка Минобр первоначально, от 30 апреля-Минстрой
Note on I68: Пользователь Windows: дали свою первую заявку на 3 млн после нашей на всю сумму
Note on B74: Пользователь Windows: в 34-р по АВТОГОРОДКУ были заказчиками