## ВЫПОЛНЕНИЕ
Реализация Республиканской адресной инвестиционной программы за январь-сентябрь 2012 г.
тысруб.
Наименование объекта | распоряжение №244-р от 14.09.2012 |  | Объемы выполненных работ на 01.10.2012 | Профинансировано на 30.09.2012
| 2013 год | 2012 год
ВСЕГО | 545579.691 | 441000 | 268760.713 | 211466.24
из общего объема:
Текущее финансирование | 444579.691 | 325009.608 |  | 96995.757
Кредиторская задолженность | 101000 | 115990.392 |  | 114470.483
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 21900 | 29623.305
Водное хозяйство
Строительство инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы, г.Владикавказ(софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
Берегоукрепительные работы на р.Терек (левый берег), г.Владикавказ1) |  | 14400.2 | 28022.59 | 14400
Дорожное хозяйство
Развитие туристско-рекреационного комплекса (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Строительство автомобильной дороги от с.Н.Зарамаг к рекреационному комплексу "Мамисон"3)
Реконструкция автодороги Чикола - Мацута - Комы-Арт с подъездом к с.Галиат (1пусковой комплекс)3) |  | 14334.6 | 14334.6 | 14334.58
Другие вопросы в области национальной экономики
Реконструкция здания Дома Правительства Республики Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ 1) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 20000 |  | 10214.318
Реконструкция помещений Общественной приемной Президента Российской Федерации, г.Владикавказ1) |  |  | 6000
Техническое переоснащение зала Парламента Республики Северная Осетия - Алания1) |  |  | 6862.2
Подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства ФЦП "Юг России (2008-2013 годы) (изготовление кадастрового паспорта и землеустроительного плана по отведенному участку, в том числе подготовка проектов межевания территорий) 1) | 1900 | 888.505 | 122.3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 126052 | 150672.91
Жилищное хозяйство
Строительство инженерной инфраструктуры домов ЗАО "Промжилстрой" поз.10, МКР-151)
Строительство внешних инженерных сетей ЖСК-142, 44 кв. ж/д, МР-9, ул.Цоколаева, г.Владикавказ 1)
Проектно-изыскательские работы |  | 367.704 | 367.704
Коммунальное хозяйство
Реконструкция газопровода-отвода к г. Алагир1)
Проектно-изыскательские работы |  | 158.064 | 158.064
Реконструкция и расширение II-ой очереди канализации в г.Моздоке1)
Проектно-изыскательские работы |  | 58.494 | 58.494
Электроснабжение МКР 14,15,19, распределительный пункт в МКР № 191)
Проектно-изыскательские работы |  | 92.325 | 92.325
Реконструкция электрических сетей, г. Алагир, г.Беслан (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Реконструкция электрических сетей, г.Алагир РСО-А1) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 19398.7 | 12238.66 | 15298.2 | 12238.66
Реконструкция электрических сетей, г.Беслан РСО-А1) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 6737 | 3611.34 | 5023.9 | 3611.34
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности (софинансирование ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года")
в том числе:
Газоснабжение ул. Садовая, ул. Гречко, ст. Змейская Кировского района 2) |  | 500
Газоснабжение ул. Чибирова, ул. Сотиева, с. Ногир Пригородного района2) |  | 583.6 | 583.6 | 583.6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Строительство модульной котельной к зданию Архивной службы РСО-Алания, г.Владикавказ1)
Строительство ПС 110/10 кВ с устройством сопряжения на ПС 110/35/10 кВ "Ардон", строительство двух ВЛ 110 кВ от вновь установленных линейных ячеек ПС 110/35/10 кВ "Ардон" до проектируемой ПС 110/10 кВ, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, 2 км севернее г. Алагир для целей электроснабжения Алагирского цементного завода (софинансирование средств Инвестиционного фонда Российской Федерации1)
Газоснабжение горно-рекреационного комплекса "Мамисон" софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")5) | 10867.1
Проектно-изыскательские работы |  | 3000
Строительство водозаборов и водопроводных сетей1) | 3498.3
Создание горно-рекреационного комплекса "Мамисон", Алагирский район (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Строительство высоковольтных линий электропередач и подстанционного хозяйства, Алагирский район, Республика Северная Осетия-Алания. (I и II этапы)1) | 24688.5 | 18129.8
Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Развитие производственной инфраструктуры Алагирского района
Строительство водопроводных сетей к объектам производственной инфраструктуры Алагирского района, II очередь1) |  | 4234.5 | 9440 | 2391.947
Реконструкция газоснабжения горно-рекреационного комплекса "Дигория" (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Газопровод-отвод от с.Калух до с.Дзинага 2)
Проектно-изыскательские работы |  |  | 4556.922
Реконструкция и расширение Архонского, Ардонского, Пригородного групповых водопроводов, групповых водопроводов Алагирского, Ирафского, Дигорского районов и систем водоснабжения населенных пунктов (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Реконструкция Архонского группового водопровода на участке "Головной водозабор -с.Гизель Пригородного района РСО-Алания" (I очередь)2) |  | 5052 | 5052 | 5052
Проектно-изыскательские работы |  |  | 508.1
Реконструкция Архонского группового водопровода на участке "Головной водозабор -с.Гизель Пригородного района РСО-Алания" (II очередь)2) ( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 4939.1 | 3576.6
Головной водопоровод "Родник Фаныкдон"-Беслан-Зильги-Батако-Раздзог-Заманкул Правобережного района2) ( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 25056.3 | 32929.6 | 19141 | 19141
Реконструкция Ирафского группового водопровода на участке от с. Ахсарисар до резервуаров с. Чикола2)
Проектно-изыскательские работы |  |  | 252.8
Реконструкция водопроводных сетей с.Мичурино и с. Хурикау2)
Проектно-изыскательские работы |  |  | 1428.8
Реконструкция головных сооружений "Сахола"2)
Проектно-изыскательские работы
Реконструкция водопроводных сетей, с.Ногир Пригородного района2)
Проектно-изыскательские работы | 3849.1
Реконструкция водопроводных сетей с.Дур-Дур 2)
Проектно-изыскательские работы |  |  | 3654.947
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорийсофинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
Газификация населенных пунктов Моздокского района. Газопроводы низкого давления пос. Черноярский 1) |  | 2182.5
Газификация населенных пунктов Моздокского района. Газопроводы низкого давления в с. Елбаево1) |  | 714.8
Газификация населенных пунктов Моздокского района. Газопроводы низкого давления в пос. Тельмана1) |  | 1148.4
Газоснабжение улиц ст. Луковской Моздокского района РСО-Алания1) |  | 1754
Строительство канализационного коллектора по ул. Надтеречной в с. Ногир Пригородного района1) |  | 2539.5
Реконструкция водопроводных сетей с. Даргавс Пригородного района1) |  | 9347.2
Газификация с. Хурикау, с. Кусово Моздокского района1)
Проектно-изыскательские работы | 2800
Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Газификация сел горной зоны РСО-Алания, Алагирский район (пос.Мизур, пос.Бурон), III очередь-теплоснабжение1) |  | 2071.876 | 2071.876
Проектно-изыскательские работы |  | 197.947 | 197.947
Строительство инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы, г.Владикавказс (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Реконструкция РП-3 с кабельными линиями 6 кВ от ЦРП-1 до РП-3, г.Владикавказ (дополнительные работы)5) ( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 6148.1
Модернизация системы водоснабжения, г.Владикавказ, I этап5) |  | 3738.2
Модернизация системы водоснабжения, г.Владикавказ, II этап5)( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 7083.7 | 3944.2
Реконструкция системы водоснабжения г.Моздок и населенных пунктов Моздокского района (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Реконструкция системы водоснабжения г.Моздок и населенных пунктов Моздокского района. Этап I1) ( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 10986.1 | 32327.5
Реконструкция системы водоснабжения г.Моздок и населенных пунктов Моздокского района (с.Хурикау, с. Кусово). Этап II 1) |  | 6174.1
ОБРАЗОВАНИЕ | 20532.7 | 50318.995
Общее образование
Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу "Юность"(устройство искусственного травяного покрытия полей)1) |  | 4191.495
Строительство пристройки к школе, с. В. Саниба1)
Проектно-изыскательские работы |  | 623.1 | 623.1
Реконструкция муниципальной средней образовательной школы с. Заманкул1)
Проектно-изыскательские работы
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованеиях (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Строительство школы на 500 мест в п.Новый Пригородного района РСО-Алания1) | 10564.8 | 3634
Строительство школы на 500 мест в п.Новый Пригородного района (инженерная инфраструктура)1)
Проектно-изыскательские работы |  | 500
Строительство общеобразовательной школы на 320 мест по ул.Горького, г.Владикавказ РСО-Алания (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")1) | 2835.9 | 23863.3
Строительство школы-интерната на 500 мест в г.Ардон РСО-Алания(софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")1) |  | 3688 | 2012.478 | 704.7
Реконструкция общеобразовательной школы №1 на 640 ученических мест в с. Чикола Ирафского района1) ( мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 7132
Реконструкция общеобразовательной школы на 640 ученических мест в с.Хумалаг Правобережного района РСО-Алания (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")1) |  | 10138.6 | 1937.2 | 1000
Софинансирование ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"
Строительство детского городка для обучения навыкам вождения автомобиля и правилам безопасного поведения на дорогах, г. Ардон 1) (софинансирование ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" ) |  |  | 2716.208
Строительство автодром-центра ГОУ НПО "Профессиональное училище №7"6) |  | 3680.5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 91345.6 | 33565.113
Культура
из общего объема:
Реконструкция Национальной научной библиотеки РСО-Алания, г.Владикавказ4) | 32982.3 | 10000 | 42982.3
Реконструкция Национальной научной библиотеки РСО-Алания, г.Владикавказ1)
Проектно-изыскательские работы |  | 116.083 | 116.083
Строительство Кавказского музыкально-культурного центра Валерия Гергиева, г.Владикавказ (I очередь - Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства) (софинансирование непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы на 2011 год и на плановый период2012 и 2013 годов)1) |  | 3449.03 | 3449.03 | 3449.03
Кавказский музыкально-культурный центр Валерия Гергиева, г.Владикавказ РАО-Алания (софинансирование ФЦП "Культура России" (2012-2018 годы)1)
Проектно-изыскательские работы | 46741 | 20000 | 14720.4 | 20000
Реконструкция Национального музея РСО-Алания, г.Владикавказ 1)
Проектно-изыскательские работы | 1178.6
Реконструкция Дома культуры, с. Карджин Кировского района 1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 8899.3
Реконструкция Государственного театра оперы и балета, г.Владикавказ1) | 1544.4 |  | 1400
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 92073.4 | 27055.468
Стационарная медицинская помощь
Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г.Владикавказ 1) |  |  | 19948.969
Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г.Владикавказ (дополнительные работы) 1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 16330.4
Корректировка проекта "Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г.Владикавказ" 1)
Проектно-изыскательские работы | 3027.9
Реконструкция 2-го корпуса Республиканской психиатрической больницы, г.Владикавказ1) |  |  | 32331.373
Реконструкция здания пищеблока Республиканской детской клинической больницы, г.Владикавказ1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 20000
Проектно-изыскательские работы |  | 354.568 | 375
Строительство инфекционного корпуса на 150 коек Республиканской детской клинической больницы, г.Владикавказ1)
Проектно-изыскательские работы | 4656.3 | 500
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, г.Владикавказ РСО-Алания 1)
Проектно-изыскательские работы | 4100 | 500
Реконструкция помещений Республиканской детской клинической больницы под онкогематологическое отделение, г.Владикавказ1)
Газификация и теплоснабжение МУЗ "Нузальская районная больница"1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 16127.5
Строительство пищеблока в районной больнице ст. Архонская1) | 2999
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованеиях (софинансирование ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)")
в том числе:
Реконструкция 1-й городской больницы на 295 коек, г.Владикавказ РСО-Алания 1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 1474 | 12101.1
Реконструкция Центральной районной больницы, г.Алагир РСО-Алания 1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 3685.1 | 10065.5
Реконструкция Центральной районной больницы, г.Моздок (детское инфекционное отделение)1) |  | 2534.3
Реконструкция Центральной районной больницы, г.Моздок (II этап)1) | 4037
Проектно-изыскательские работы | 10223 | 1000
Амбулаторная помощь
Реконструкция здания амбулатории в с. Сунжа1) (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) | 2772.8
Строительство амбулатории на 50 посещений в смену в с. Куртат1) | 2640.4
Мерприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности (софинансирование ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года")
из общего объема:
Фельдшерско-акушерский пункт, с. Дзинага 2)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 25995.5 | 28426.7
в том числе:
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, ул. Морских пехотинцев, 14, г. Владикавказ 1)
Проектно-изыскательские работы | 2592.3
Строительство Дворца спорта тхэквондо, ул. Морских пехотинцев, г.Владикавказ 1)
Проектно-изыскательские работы | 1786.7
Строительство спортивного зала Центра олимпийской подготовки сборной команды РСО-Алания по вольной борьбе, г.Владикавказ1)
Проектно-изыскательские работы | 2942.3
Строительство спортивного комплекса в с.Карджин Кировского района РСО-Алания (софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы")1) | 6480.1 | 6480
Проектно-изыскательские работы |  | 146.7
Строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы РСО-Алания 1) | 12194.1 |  | 4000
Строительство стадиона на 32 тыс.посадочных мест и комплекса Академии футбола для детей, г.Владикавказ1) |  | 21800
Реконструкция школьного здания под спортивно-оздоровительный комплекс, с.Коста1)
Проектно-изыскательские работы |  |  | 2451.36
Реконструкция кровли Республиканского дворца спорта "Манеж" им.Б.Кулаева1) |  |  | 2512.525
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 66680.491 | 5347.117
Социальное обслуживание населения
из общего объема:
Строительство здания главного спального корпуса со встроенными помещениями Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Забота", г.Владикавказ 1)
Проектно-изыскательские работы | 11602.4
Реконструкция спального корпуса на 60 мест Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Забота" 1) | 30000
Проектно-изыскательские работы
Строительство столовой на 200 мест Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Забота", г.Владикавказ1) | 4478.091 | 5258.217 | 3653.1
Строительство столовой Республиканского реабилитационного центра "Горный воздух", г.Владикавказ1)
Проектно-изыскательские работы | 450
Внутриплощадочные сети электроосвещения Республиканского детского реабилитационно-оздоровительного центра "Горный воздух", г.Владикавказ1)
Проектно-изыскательские работы | 150
Реконструкция здания Ирафского территориального Центра социальной помощи семье и детям на 250 семей, с. Чикола1) | 20000
Реконструкция Республиканского реабилитационного центра "Горный воздух" для детей с ограниченными возможностями (спальный корпус № 7), г.Владикавказ 1)
Социальное обеспечение населения
Обеспечение жильем молодых специалистов на селе (софинансирование по ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года")-решение Ленинского районного суда от 21.02.2011 г. №2-269/2011 2) |  | 88.9 | 88.9 | 88.9
Примечание:
1) государственный заказчик - Министерство архитектуры и строительной политики РСО - Алания, заказчик-застройщик - ГУП "Управление капитального строительства - дирекция по инвестициям" Министерства архитектуры и строительной политики РСО - Алания
2) государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, заказчик - застройщик - ГУ "Управление капитального строительства и социального обустройства села" Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания
3) государственный заказчик, заказчик-застройщик - Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания
4) государственный заказчик - Министерство культуры и массовых коммуникаций РСО-Алания
5) государственный заказчик - Министерство топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания, заказчик-застройщик - ГКУ "ОРС ЖКХ" Министерства топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания
6) государственный заказчик - Министерство образования и науки РСО-Алания
Note on D7: Пользователь Windows: под лимиты 2012г.