**Информация о ходе исполнения** [**план**](#Par34)**а мероприятий («дорожной карты») органов исполнительной власти**

**РСО-Алания по реализации** [**Указа**](consultantplus://offline/ref=FBD8193224A5301798570F47C10A07D3AAA00D61A703A88515F5959447f5u2L) **Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596**

**«О долгосрочной государственной экономической политике» на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Создание условий для повышения эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство экономического развития РСО-Алания | **В рамках мероприятия «содействие самозанятости безработных граждан», реализуемое в рамках государственной программы РСО-Алания «Содействие занятости населения РСО-Алания» на 2014-2018 годы предусмотрено:**  В условиях кризиса развитие малого и среднего предпринимательства является наиболее актуальным направлением деятельности в сфере занятости для решения проблемы безработицы. Наиболее эффективно может развиваться данное направление в том случае, когда безработные граждане проходят предварительную профессиональную подготовку в сфере предпринимательства. Социологические исследования показывают, что подготовленные и получившие образование в сфере предпринимательства могут быть успешными предпринимателями. Комитет РСО-Алания по занятости населения имеет положительный опыт в организации предпринимательской деятельности. Специалисты службы занятости прошли обучение по программе «Начни свои бизнес», организованной Международной Организацией Труда. Количество участников мероприятия по оказанию содействия самозанятости безработным гражданам составило 42 человека. Для начинающих предпринимателей оказывается финансовая помощь в сумме 150 тыс. руб. С целью определения наклонностей и уровня знаний по предпринимательской деятельности проводится тестирование и защита бизнес-идей. |
|  | Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | В рамках реализации мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году поддержку получили 28 субъектов МСП на общую сумму 48 176,618 тыс. рублей, из них:  - в рамках мероприятия «Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства» за счет средств республиканского бюджета поддержку получил 1 субъект МСП на общую сумму 531,406 тыс. рублей, за счет средств федерально-го бюджета поддержку получили 5 субъектов МСП на общую сумму 10 000 тыс. рублей;  - в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров» за счет средств республиканского бюджета поддержку получил 5 субъектов МСП на общую сумму 5 082,537 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета поддержку получили 16 субъектов МСП на общую сумму 25 562,675 тыс. рублей;  - в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества» поддержку получил 1 субъектов МСП на общую сумму 7000 тыс. рублей, из которых за счет средств федерального бюджета 6600 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 400 тыс. рублей. |
|  | Меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | Приказами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания от 02 октября 2013 г. № 95 и от 08 октября 2013 г. № 100 были утверждены ведомственные целевые программы «Поддержка начинающих фермеров в РСО-Алания на 2014-2016 годы» и «Развитие семейных животноводческих молочных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 2014-2016 годы», которые прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ.  На финансирование мероприятий программы поддержки начинающих фермеров за 9 месяцев 2016 года было перечислено 46 578,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 42 078,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 4 500,0 тыс. руб. Гранты были выделены 74 начинающему фермеру.  Финансирование программы развития семейных животноводческих ферм составило 40 7229,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 33 729,0 тыс. руб., из республиканского бюджета 6 500,0 тыс. руб. Данные средства доведены до гарантополучателей. Реализация программных мероприятий позволит создать 16 новых семейных ферм.  В 2016 году утвержденные бюджетные ассигнования на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства и растениеводства, по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства, а также по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства составили 36 540,8 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 26 440,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 10 100 ,0тыс. руб. За 2016 год из федерального бюджета на возмещение процентных ставок по инвестиционным кредитам выделены субсидии в размере 26 286,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 8 487,6 тыс. руб.  В 2016 году на субсидирование части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования было предусмотрено 19 157,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 15 157,8 тыс. руб., из республиканского бюджета 4 000,0 тыс. руб. За 2016 год размер профинансированной государственной поддержки из федерального бюджета составил 15 157,8 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета –4 000,0 тыс. рублей. |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства на создаваемые высокопроизводительные рабочие места | в течение 2016-2018 годов | Министерство образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по занятости населения | **Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства на создаваемые высокопроизводительные рабочие места**  Реализация направления осуществляется в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Содействие занятости населения РСО-Алания» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 г. № 383 на основе административного регламента предоставления государственной услуги. Главная цель этого направления - повышение конкурентоспособности представленной на рынке труда рабочей силы. Обучение носит, как правило, интенсивный и краткосрочный характер, оплата осуществляется за счёт средств органов службы занятости, в период обучения выплачивается стипендия.  Для информирования населения республики о возможности организации профессионального обучения, на интернет-сайте Комитета размещён перечень профессий (специальностей). Ежегодно потребность в профессиональном обучении, переобучении и повышении квалификации испытывают порядка 3000 человек (это отражено в Заявлениях-анкетах, которые граждане заполняют при личном обращении в центры занятости населения). Для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования проводится предварительная аналитическая работа. Учебно-курсовая сеть формируется по результатам проведенных закупок в рамках действующего законодательства. С начала 2016 года на курсы профобучения направлено 707 безработных граждан. |
|  | Организация опережающего профессионального обучения работников организаций, осуществляющих модернизацию производства, и работников, находящихся под риском увольнения (при условии утверждения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в республиканском бюджете) | в течение 2016-2018 годов | Министерство образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по занятости населения, [Министерство промышленности и торговли РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html), заинтересованные органы исполнительной власти | **Организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения**  Согласно Постановления Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. №155 "О предоставлении и распределении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ" (далее - Постановление Правительства РФ №155) Комитетом РСО-Алания по занятости населения была разработана Государственная программа РСО-Алания «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда РСО-Алания» в 2016 году, утвержденная постановлением Правительства РСО-Алания от 10 мая 2016 г. №170 (далее - Госпрограмма). Численность участников мероприятий госпрограммы составляла 871 человек, средства консолидированного бюджета - 30577,04 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 21 403,93 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 9 173,11 тыс. рублей. Однако, Госпрограмма не была одобрена на заседании межведомственной рабочей группой при Минтруде РФ по рассмотрению и отбору региональных программ субъектов РФ, предусматривающих дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ (далее - межведомственная рабочая группа) 27 мая 2016 года. Госпрограмма признана несоответствующей критериям отбора субъектов РФ, на основании которых принимается решение о предоставлении бюджету субъекта РФ субсидии указанным в Постановлении Правительства РФ №155, а именно - отсутствие в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта РФ, связанных с реализацией региональной программы (Законом РСО-Алания от 30 мая 2016 г. № 25-РЗ «О внесении изменений в Закон РСО-Алания «О республиканском бюджете РСО-Алания на 2016 год» не предусмотрены средства в размере 9173,11 тыс. рублей на софинансирование Госпрограммы).  Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания регулярно проводится мониторинг потребности в инженерно-технических и рабочих кадрах на промышленных предприятиях, результаты которого предоставляются Комитету РСО-Алания по занятости населения и Министерству образования и науки РСО-Алания. В соответствии с Постановлением Правительства РСО-Алания от 10.05.2016 года № 170 «Об утверждении Государственной программы РСО-Алания «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда РСО-Алания в 2016 году» из предприятий, с которыми осуществляет взаимодействие Минпромторг РСО-Алания - 4 предприятия (ОАО «Кетон», ОАО «ВВРЗ», ООО «Ирафская швейная фабрика», ОАО «Бином») - стали участниками данной программы. Это позволило бы работникам вышеуказанных предприятий (225 человек), находящимся под риском увольнения в связи с временными трудностями и претендующим на оказание мер государственной поддержки, стать участниками мероприятий по временной занятости. На опережающее профобучение планируется направить 35 человек. В 2016 году из-за отсутствия необходимого финансирования вышеуказанная Программа не действовала. |
|  | Привлечение ресурсов федерального бюджета путем участия в госпрограммах РФ и федеральных целевых программах на условиях софинансирования на объекты капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры (при условии утверждения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в республиканском бюджете) | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, Министерство образования и науки РСО-Алания | В 2016 году в рамках 9 федеральных программ предусматривается бюджетное финансирование объектов капитального строительства социального и агропромышленного комплексов, водного хозяйства и охраны окружающей среды в объеме 2 139,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 1 905,6 млн рублей, республиканского бюджета – 151,3 млн рублей, бюджетов муниципальных образований республики – 82,8 млн рублей, а также из внебюджетных источников – 160,1 млн рублей. |
|  | Мероприятия по популяризации чемпионата профессионального мастерства по рабочим специальностям «WorldSkillsRussia» | в течение 2016-2018 годов | Министерство образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | РСО-Алания первой в Северо-Кавказском федеральном округе включилась в движение WorldSkills Russia (WSR). В 2012 году был создан «Северо-Кавказский региональный координационный центр WorldSkills Russia (РКЦ) в РСО-Алания» на базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа, который является официальным представителем WorldSkills Russia в регионе.  С 2013 года в Республике Северная Осетия-Алания ежегодно проводятся соревнования в формате WorldSkills.  В 2016 году решением Агентства стратегических инициатив Межрегиональный отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Северо-Кавказского федерального округа - 2016 проходил в РСО-Алания.  Команда РСО-Алания ежегодно участвует в Финалах национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). За это время 2 участника из Северной Осетии становились побудителями, пять человек призерами по компетенциям WorldSkills Russia.  По инициативе Регионального координационного центра WorldSkills Russia года в РСО-Алания в регламент чемпионата WorldSkills Russia введены новые компетенции: **«Выпечка осетинских пирогов», «Спасатель», «**Инструктор по горному туризму».  Кроме того, в 2014 году РСО-Алания стала одним из трех регионов России, наряду с Московской областью и Татарстаном, в которых был организован эксперимент по внедрению конкурсных заданий WorldSkills в выпускные квалификационные экзамены.  Отличием данных экзаменов от традиционных стали: публичность, открытость, соответствие содержания заданий мировым требованиям, возможность организации сквозного мониторинга качества профессионального образования.  Первый этап эксперимента с участием мастеров производственного обучения, работодателей и независимых экспертов в сентябре 2014 года проходил на базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа.  Был проведен анализ соответствия компетенций WorldSkills и действующих ФГОС СПО, а также требований к представленным в них квалификациям (квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена).  На втором этапе эксперимента в 2015 году задания WorldSkills применили для промежуточного контроля образовательного процесса - квалификационных экзаменов по профессиональным модулям на базе 5 профессиональных образовательных учреждениях.  В 2016/17 учебном году проведение квалификационных экзаменов в формате WorldSkills запланировано в 16 профессиональных образовательных организациях РСО-Алания. |
|  | Реализация дополнительных мероприятий на рынке труда республики, в том числе организация общественных работ и опережающего профессионального обучения | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство образования и науки РСО-Алания | **В рамках реализации дополнительных мероприятий на рынке труда республики, в том числе организация общественных работ и опережающего профессионального обучения.**  В соответствии с Государственной программой «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда РСО-Алания» в 2016 году, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 10 мая 2016 г. № 170 (далее - Госпрограмма). Численность участников мероприятий госпрограммы составляла 871 человек, средства консолидированного бюджета - 30577,04 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 21403,93 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 9173,11 тыс. рублей. Однако, Госпрограмма не была одобрена на заседании межведомственной рабочей группой при Минтруде РФ по рассмотрению и отбору региональных программ субъектов РФ, предусматривающих дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ (далее - межведомственная рабочая группа) 27 мая 2016 года. Госпрограмма признана несоответствующей критериям отбора субъектов РФ, на основании которых принимается решение о предоставлении бюджету субъекта РФ субсидии указанным в Постановлении Правительства РФ №155, а именно - отсутствие в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта РФ, связанных с реализацией региональной программы (Законом РСО-Алания от 30 мая 2016 г. № 25-РЗ «О внесении изменений в Закон РСО-Алания «О республиканском бюджете РСО-Алания на 2016 год» не предусмотрены средства в размере 9173,11 тыс. рублей на софинансирование Госпрограммы). Для организации опережающего обучения высвобождаемых работников на базе профессиональных образовательных организаций функционируют 6 ресурсных центров и 4 многофункциональных центра прикладных квалификаций. Среди основных задач центров - повышение квалификации рабочих и специалистов для обеспечения роста профессионального мастерства по имеющимся у них рабочим профессиям, а также профессиональная подготовка или получение второй профессии рабочими или специалистами со средним профессиональным образованием, у которых предыдущая профессия или специальность не родственная новой профессии. |
|  | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории РСО-Алания за счет внебюджетных источников финансирования в целях оказания информационно-консультационной поддержки | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | В республике продолжается реализация инвестици-онных проектов за счет внебюджетных источников фи-нансирования.  ОАО «РусГидро» продолжает строительство Зара-магской ГЭС-1 на реке Ардон мощностью 342 МВт с общим объемом финансирования 49,2 млрд рублей. Ин-вестиционные затраты по проекту в 2016 году планиру-ются в размере 3,32 млрд рублей, из которых за 9 меся-цев на проведение комплекса работ по реконструкции электрооборудования, а также модернизации и замене систем гидрогенераторов ГЭС освоено 1,3 млрд рублей.  ООО «УГМК-Холдинг» реализует программу раз-вития ОАО «Электроцинк». В 2016 году объем финанси-рования составит 366,7 млн рублей капитальных вложе-ний, из которых на модернизацию и замену оборудова-ния за 9 месяцев направлено 100,2 млн рублей.  ОАО «Кавдоломит» за отчетный период на техни-ческое перевооружение и расширение производства направлены средства в размере 15,9 млн рублей из за-планированных в текущем году 20 млн рублей.  СПК «Де-Густо» на реализацию проекта по строи-тельству фруктохранилища на 6288 т и цеха по перера-ботке фруктов, а также на техническое перевооружение за 9 месяцев 2016 г. направлено 48,3 млн рублей. Объем инвестиций за год составит 158,1 млн рублей.  Продолжается строительство кондитерской фаб-рики «Априори» с планируемым в текущем году объе-мом инвестиций 10 млн рублей.  ООО «Иртелком» реализует проект по строитель-ству мультисервисной сети Smart на территории Респуб-лики Северная Осетия-Алания общей стоимостью 50 млн рублей. В текущем году затраты инвестора составят 10 млн рублей, из которых за 9 месяцев на строительство сооружений и линий связи в г. Алагире и г. Моздоке освоено 8 млн рублей.  ООО «ТВИНГО телеком» проводит работы по строительству сетей связи в с. Ногир и п. Заводской об-щей стоимостью 16 млн рублей. В отчетном периоде на закупку и монтаж оборудования направлено 14 млн руб-лей.  ОАО «Ростелеком» осуществляет работы по ре-конструкции и модернизации оборудования. Инвестици-онные затраты за 9 месяцев 2016 года составили 41,1 млн рублей. Новая технология позволит произвести замену автоматических телефонных станций (АТС) на про-граммные коммутаторы (softswitch), что позволит значи-тельно улучшить качество работы сетей связи и расши-рить спектр услуг.  ПАО «МРСК Северного Кавказа» в рамках инве-стиционной программы за 9 месяцев 2016 г. на строи-тельно-монтажные работы и закупку оборудования направлено 28,1 млн рублей.  Крестьянско-фермерское хозяйство «КФХ Соку-ров С.А.» на приобретение оборудования для коровника в рамках реализации проекта «Агрокомплекс «Станицы-но» направило 10 млн рублей. Использование передовых технологий в сельском хозяйстве позволяет предприятию производить и поставлять фермерские продукты без ГМО, гормонов и антибиотиков. |
|  | Создание условий для эффективного взаимодействия с институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | Обращения по вопросам создания административных и иных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности рассматриваются Минэкономразвития РСО-Алания в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РСО-Алания. За 2016 год поступило 354 обращения. |
|  | Оказание мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в рамках действующего законодательства | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | Законодательство РСО-Алания позволяет оказывать государственную поддержку предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории республики, в формах: возмещения за счет средств республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках; выделения субсидий юридическим ли-цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Кроме того, оказывается нефинансовая поддержка в виде консультаций инициаторов инвестиционных проектов, представления инвестиционных проектов на выставках и форумах, а также оказание помощи по взаимодействию с федеральными институтами развития. Так, в соответствии с заключенным ранее соглашением о сотрудничестве, Министерством экономического раз-вития РСО-Алания в 2016 году организован приезд представителей Минпромторга РФ и Фонда развития промышленности (ФРП) в республику с презентацией своих продуктов для руководителей предприятий промышленности; комплекты документов 13 предприятий РСО-Алания, намечающих реализацию инвестиционных проектов, направлены в адрес АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» для включения их в программы гарантий-но-кредитной поддержки. По результатам заседания 14 декабря 2016 года Межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, отобраны проекты ОАО «Кавдоломит» и ООО «ДиГ-Агро». Проводится также корректировка проекта ООО «СТК-59» для включения в подпрограмму. |
|  | Оптимизация маршрутной сети на пригородных маршрутах | до конца 2018 года | Комитет РСО-Алания по транспорту | С целью оптимизации межмуниципальной маршрутной сети Комитетом РСО-Алания по транспорту направлены письма Главам всех районов республики с просьбой внести предложения по улучшению транспортного обслуживания районов.  Предложения по улучшению транспортного обслуживания Комитетом РСО-Алания по транспорту были рассмотрены и по каждому району проведена определенная работа в области оптимизации некоторых межмуниципальных маршрутов.  По предложению АМС Ирафского района были даны рекомендации по обслуживанию горных маршрутов: направление Дзинага-Стур-Дигора и направление Махческ-Фаснал-Галиат, объединены в один маршрут «Владикавказ-Фаснал-Галиат-Дзинага-Стур-Дигора» и обратно. Маршрут обслуживается в зимний период по пятницам, субботам и воскресеньям из Владикавказа с автовокзала №1 в 15:55, а из Стур-Дигоры в 7:00.  В настоящее время Комитетом РСО-Алания проводится мониторинг пассажиропотока межмуниципальной маршрутной сети, по результатам которой будут пересмотрены графики отправления и количество рейсов на маршрутах. |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 г. №392 | в течение 2016-2018 годов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | Развитие агропромышленного комплекса **республики** в текущем году осуществляется в рамках реализации мероприятий Государственной программы **Республики Северная Осетия-Алания** «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа)**.**  С целью реализации мероприятий Государственной программы, между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Северная Осетия – Алания заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 января 2016 года  № 18/17-с, в соответствии с которым общий объем субсидий, предусмотренный на реализацию подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»из федерального бюджета составляет 90 964,8 тыс. руб.  Приказами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания от 02 октября 2013 г. № 95 и  от 08 октября 2013 г. № 100 были утверждены ведомственные целевые программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Северная Осетия-Алания на 2014-2016 годы» и «Развитие семейных животноводческих молочных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 2014-2016 годы», которые прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.  На финансирование мероприятий программы поддержки начинающих фермеров за 2016 год было перечислено 46 578,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 42 078,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 4 500,0 тыс. руб. Гранты были выделены 74 начинающему фермеру. |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Развитие промышленности и пассажирского транспорта РСО-Алания в 2014-2016 годах», утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 415 | в течение 2016-2018 годов | Министерство промышленности и торговли РСО-Алания,  Комитет РСО-Алания по транспорту | В соответствии с Указом Президента РФ от 23 января 2015 г. № 31 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции" Указом Главы РСО-Алания от 17 августа 2015 г. № 227 "О Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции" создана Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и утвержден План работы Комиссии на 2016 год. С момента образования Комиссии состоялось четыре заседания Комиссии, на которых были рассмотрены вопросы: 1) об основных проблемах в сфере незаконного оборота промышленной продукции и принимаемых мерах по их решению; 2) о ситуации по выявлению и пресечению фактов ввоза и реализации фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения на территории РСО-Алания; 3) О ситуации и мерах по выявлению и пресечению фактов ввоза и реализации контрафактных товаров детского ассортимента (одежда, игрушки). В октябре текущего года планируется провести четвертое заседание Комиссии, на повестке дня которого вопрос «О ситуации и принимаемых мерах в сфере незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции на территории РСО-Алания».  Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания проведен мониторинг основных поставщиков для промышленных предприятий с целью изучения возможности организации производства комплектующих и материалов для предприятий в самой республике. В настоящее время проводится аналитическая работа над полученной информацией.  За счет собственных средств продолжают реализацию следующие инвестиционные проекты:  ОАО «Электроцинк»: «Программа перспективного развития ОАО «Электроцинк»;  ОАО «Кавдоломит»: «Полное технологическое переоснащение и расширение производства»;  ОАО «Радуга»: «Техническое переоснащение предприятия, позволяющее производить доплеровские метеолокаторы в соответствии с современными тенденциями технологического развития»;  ООО ВТЦ «Баспик»: «Производство волоконно-оптического элемента с поворотом и без поворота изображения»;  ООО ВТЦ «Баспик»: «Техническое перевооружение и реконструкция производства микроканальных пластин для техники ночного видения новейших поколений». |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО-Алания» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 412 | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | На реализацию Госпрограммы РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО-Алания» на 2014-2016 годы за 2016 год направлено 66 018,718 тыс. руб. В рамках реализации Госпрограммы финансовую, имущественную и консультационную поддержку получили более 2 835 субъектов МСП. |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Развитие туристско-рекреационного комплекса РСО-Алания» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 413 | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по туризму | Подписан Меморандум о взаимопонимании между органами исполнительной власти в сфере туризма субъектов Северо-Кавказского федерального округа (Министерства по туризму и художественным промыслам Республики Дагестан; Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму; Комитета Республики Ингушетия по туризму; Комитета РСО-Алания по туризму; Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики; Министерства культуры Ставропольского края; Министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики) и туристическими компаниями Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области культурно-познавательного туризма в рамках развития межрегионального маршрута по кавказскому участку Великого Шелкового пути.  С 1 по 2 октября, на территории альплагеря "Цей" впервые проходил розыгрыш Кубка РСО-Алания по туризму. Команды соревновались в технике туризма, в знании родного края и в исполнении туристской песни. Вне зачета Федерацией спортивного ориентирования Ставропольского края организованны соревнования по ориентированию.  В рамках реализации проекта государственно-частного партнерства в сфере развития туризма, в Кобанском ущелье проведен начальный этап комплексных работ по созданию малых форм средств размещения на основе легковозводимых стальных конструкций  Председатель Комитета РСО-Алания по туризму по приглашению государственного управления туризма КНР принял участие в международной туристической выставке, проходящей в Шанхае. Мероприятие является одним из самых посещаемых и значимых событий в КНР в сфере туризма. На экспозиционной площади 65 тысяч кв.м. были представлены более 2500 стендов дестинаций и туристических компаний. В крупнейшей туристической выставке Китая участие приняли 600 делегаций. После приезда китайских туроператоров в Северную Осетию, республика значится в проспектах, предлагаемых на CITM 2016 (China International Travel Market), в качестве туристского направления.  За отчетный период в рамках реализации мер по формированию стабильного потока туристов:  -ведется формирование мультиязычного Национального туристского портала RASSIA.TRAVEL, который является важным ресурсом для продвижения туристского потенциала республики на внутреннем и зарубежном рынках;  - в рамках акции «Познай Осетию» проведены 18 экскурсий по республике;  -подготовлено 6 горных проводников;  -с Ростуризмом согласован проект создания туристско-рекреационного кластера «Тагаурия». |
|  | Корректировка Комплекса мероприятий по разработке перспективного плана развития особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания, и порядка их финансирования | январь- февраль  2016 года | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» | Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2016 г. № 978 «О досрочном прекращении существования особых экономических зон» было досрочно прекращено существование туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания. Формируется рабочая группа при Министерстве экономического развития РФ с участием представителей РСО-Алания по определению дальнейшей стратегии развития горно-рекреационного комплекса «Мамисон» |
|  | Корректировка границ особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | март 2016 года | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» | Корректировка границ будущего курорта будет проведена с учетом перспективного плана развития ГРК «Мамисон» |
|  | Продолжение комплекса работ по строительству инженерной инфраструктуры на территории особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | декабрь  2016 г. | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» | По информации ОАО «КСК» -  1.Для обеспечения электроснабжения ВТРК «Мамисон» за счет средств РСО-Алания и инвестиционной программы «МРСК Северного Кавказа» выполнено строительство двух высоковольтных линий электропередачи ВЛ 110 кВ и электроподстанции ПС 110/10 кВ «Мамисон».  2.Газоснабжение поселков Козиком и Зруг планируется осуществить путем строительства газопровода – отвода от газопровода «Дзуарикау-Цхинвал» к ВТРК «Мамисон».  Ориентировочная протяженность газопровода-отвода от поселка Н. Зарамаг до поселка Козиком составит 12-15 км; до поселка Зруг – 11-13 км.  3.С учетом перспективы развития ВТРК «Мамисон» предусматривается строительство объектов водоснабжения на территории туристских комплексов «Козиком», «Зруг» за счет средств уставного капитала ОАО «КСК».  4.В 2014 году завершено строительство автодороги регионального значения Нижний Зарамаг-Козиком. Автодорога протяженностью 18,4 км является автодорогой технической категории, имеет на своем протяжении 12 ж/б мостов, 1,6 км подпорных стен, 3,6 км берегозащитных дамб и 1 путепровод тоннельного типа длиной 146 п.м.  Продолжение комплекса работ по строительству инженерной инфраструктуры будет проводиться с учетом перспективного плана развития ГРК «Мамисон» |
|  | Разработка генерального плана развития особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | декабрь  2016 г. | АО «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Регистрация резидентов особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | январь  2017 г. | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» | Регистрация не ведется в связи с отсутствием заявок от коммерческих организаций на осуществление деятельности на территории перспективного курорта |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_