**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации федеральных целевых программ**

**на территории Республики Северная Осетия-Алания в I квартале**

**2015 года**

На территории Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году действует 11 федеральных целевых программ, на реализацию которых за счет всех источников финансирования предусматривается выделение ассигнований в объеме 4 795,3 млн рублей.

В I квартале 2015 года на реализацию мероприятий федеральных целевых программ из средств федерального бюджета выделено 1920,5 млн рублей (40% от годовых назначений).

Уровень фактического освоения выделенных бюджетных ассигнований по программам составил 357,6 млн рублей (18,6% от уровня финансирования).

На софинансирование программных мероприятий из консолидированного бюджета республики за отчетный период средства не поступали.

В связи с необходимостью внесения изменений в ряд федеральных целевых программ сдерживается подписание соглашений между Правительством Республики Северная Осетия-Алания и государственными заказчиками программ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году.

В связи с этим не открыто финансирование по 6 программам: «Жилище на 2011-2015 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», «Культура России (2012-2018 годы)», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы», «Юг России (2014-2020 годы)».

***I. Жильё***

В соответствии с мероприятиями **ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы в** рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» предусматривается выдача государственных жилищных сертификатов на сумму 200,3 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 106 семьям (вынужденные переселенцы – 96 семей, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС – 9, выехавшие из районов Крайнего Севера – 1). График распределения государственных жилищных сертификатов утвержден в апреле 2015 года.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на социальные выплаты молодым семьям в 2015 году из консолидированного бюджета предусмотрено финансирование в объеме 19,6 млн рублей, из них средства республиканского бюджета – 9,0 млн рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 10,6 млн рублей. Объем средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы будет определен по итогам конкурсного отбора

***II. Транспортная инфраструктура***

В рамках **ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (подпрограмма «Автомобильные дороги»)** на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог, проходящих на территории республики из федерального бюджета выделено 1 803,1 млн рублей, которые за отчетный период освоены в объеме 354,2 млн рублей (19,6%). За счет указанных средств продолжены работы по завершению реконструкции участка автомобильной дороги М-29 «Кавказ» из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой протяженностью 5,5 км. На участке автомобильной дороги Алагир - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия также продолжены работы по реконструкции существующего тоннеля протяженностью 3,9км/3,7км и начаты работы по строительству нового тоннеля (760 м). В рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции мостов и путепроводов вышеуказанной программы на автомобильной дороге Владикавказ - Алагир планируется начать строительно-монтажные работы по реконструкции 1,45 км мостового перехода через реку Ардон.

***III. Развитие села***

В рамках **ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»** на завершение реконструкции головного сооружения Терско-Кумского канала на р. Терек в Моздокском районе направлены средства федерального бюджета в размере 40,2 млн рублей. На объекте продолжены строительно-монтажные работы.

На реконструкцию и восстановление полива орошаемого участка 710 га в Моздокском районе планируемый объем бюджетных ассигнований составляет 55,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 53,1 млн рублей, консолидированного бюджета – 2,8 млн рублей. Также предусматривается привлечение внебюджетных средств в размере 25,2 млн рублей. В настоящее время проект соглашения находится на подписании в Минсельхозе России.

***IV. Социальная инфраструктура***

В рамках **ФЦП** **«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»** на реконструкцию объектов государственной собственности Российской Федерации, расположенных на территории республики в текущем году выделено 52,7 млн рублей, которые за отчетный период освоены на 5,8% (3,1 млн рублей). За счет указанных средств продолжены работы по реконструкции головных сооружений и магистральных каналов в Пригородном и Дигорском районах.

Также в рамках программы планируется строительство и капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реках в Алагирском и Ирафском районах республики с общим объемом финансирования 283,3 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 260,5 млн рублей, из республиканского бюджета – 22,8 млн рублей. Заявка на участие в конкурсном отборе региональных программ находится в Минприроды России.

В рамках **ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»** в 2015 годуна завершение строительства конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы в г.Владикавказе и физкультурно-оздоровительных комплексов в гг. Беслан и Моздок планируется направить 295,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 228,0 млн рублей, консолидированного бюджета – 67,8 млн рублей. В настоящее время проект соглашения на выделение субсидий из федерального бюджета находится на подписании в Минспорта России.

**По ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»** на проведение международных и межрегиональных фестивалей на территории республики в 2015 году планируется направить 4,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 2,9 млн рублей, из республиканского бюджета - 1,2 млн рублей. Мероприятия запланированы к реализации в III квартале 2015 года.

**По ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»** в 2015 году предусматривается финансирование в объеме 4,7 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 3,0 млн рублей, республиканского бюджета – 1,7 млн рублей.

Проект соглашения о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета в настоящее время находится на подписании в Министерстве культуры Российской Федерации.

***V. Безопасность***

**По ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы»** в рамках мероприятий по строительству новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны в текущем году планируется строительство пяти 79-квартирных жилых домов в г.Владикавказе общей площадью 37,3 тыс.кв.м. На указанные цели предусматривается бюджетное финансирование в объеме 208,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 179,7 млн рублей, консолидированного бюджета – 28,4 млн рублей. В настоящее время проходят конкурсные торги по определению подрядной организации.

В рамках **ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)»** на реконструкцию общежитий, инженерно-технических средств охраны и строительство блочно-модульной котельной Управления федеральной службы исполнения и наказаний России по РСО-Алания из федерального бюджета выделено 76,1 млн рублей. В настоящее время проходят конкурсные торги по определению подрядной организации.

***VI. Развитие регионов***

В рамках **ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)»** на строительство и реконструкцию республиканских объектов в 2015 году предполагается финансирование в объеме 1745,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 1586,6 млн рублей, республиканского бюджета – 158,6 млн рублей.

Указанные средства направляются на объекты коммунального хозяйства, образования и здравоохранения.

В связи с внесением изменений в Программу подписание соглашений сдерживается.

***VII. Развитие государственных институтов***

По **ФЦП «Развитие судебной системы России»** **на 2013-2020 годы** на приобретение жилья судьям Республики Северная Осетия-Алания из федерального бюджета профинансировано 6,05 млн рублей. В связи с длительной процедурой проведения конкурсных торгов, выделенные средства не освоены.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_