**Информация**

 **Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания о ходе реализации государственных программ в Республике Северная Осетия-Алания за 9 месяцев 2015 года.**

Государственные программы Республики Северная Осетия-Алания являются одним из важнейших средств активного воздействия на социально-экономическое развитие республики и сосредоточены на реализации наиболее важных для республики мероприятий.

На реализацию 21 государственных программ республики в 2015 году предусмотрено 21,5 млрд рублей, что составляет 90,6 % от общего объема бюджетных средств, в том числе средства федерального бюджета - 5,96 млрд рублей, средства республиканского бюджета - 15,55 млрд рублей.

Наибольший удельный вес занимают расходы на:

здравоохранение – 26,8%;

образование – 24,8%;

социальное развитие – 16%.

По итогам работы за 9 месяцев 2015 года на реализацию мероприятий государственных программ выделено 14,8 млрд рублей (68,8% от предусмотренных на год средств), в том числе:

средства федерального бюджета – 2,6 млрд рублей (44% от лимитов бюджетных ассигнований на 2015 год),

средства республиканского бюджета – 12,2 млрд рублей (78,3% от лимитов бюджетных ассигнований на 2015 год).

Кроме того, за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников осуществлено финансирование в объеме 4,0 млрд рублей.

В связи с дефицитом бюджета Республики Северная Осетия-Алания объемы финансирования государственных программ республики на 2015 год были перераспределены по приоритетным направлениям.

Государственная программа «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Северная Осетия-Алания» в 2015 году постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 сентября 2015 года № 220 утратила силу.

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году и на период 2016-2017 годов ответственными исполнителями проведена корректировка мероприятий государственных программ Республики Северная Осетия-Алания с целью финансирования наиболее приоритетных направлений программ и дополнительных антикризисных мер, а также утверждены планы реализации государственных программ на 2015 год.

Основные направления государственных программ соответствуют приоритетам социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания.

По итогам проведенного Минэкономразвития РСО-Алания мониторинга реализации государственных программ республики 93% мероприятий, запланированных на январь-сентябрь текущего года, выполнялись в запланированные сроки, 7% мероприятий, в связи с отсутствием финансирования не реализовывалось, в том числе по государственным программам:

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (4 мероприятия), направленные на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, развитие овцеводства и козоводства, а также управление рисками в подотраслях растениеводства и животноводства,

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы (4 мероприятия), направленные на создание условий для реализации рекреационного потенциала, развитие туристской инфраструктуры и организацию проектно-изыскательских и планировочных работ на территории инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания,

 «Развитие средств массовой информации Республики Северная Осетия-Алания» на 2015-2018 годы (4 мероприятия), направленных на популяризацию и стимулирование средств массовой информации и развитие Интернет-СМИ в Республике Северная Осетия – Алания,

«Развитие информационного общества в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы (2 мероприятия), направленные на увеличение профессионального уровня гражданских служащих органов исполнительной власти РСО-Алания работы с информационными системами и повышение качества предоставления и доступности услуг почтовой связи на территории республики,

 «Развитие межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы (2 мероприятия), направленных на профилактику экстремистских проявлений в Республике Северная Осетия-Алания,

 «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы (2 мероприятия), направленные на государственную поддержку инвестиционных проектов,

 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2020 года (1 мероприятие), направленное на развитие, модернизацию и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения,

 «Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия-Алания в 2014-2016 годах» (1 мероприятие), направленное на государственную поддержку транспортных предприятий,

 «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача» на 2015-2017 годы (1 мероприятие), направленное на побуждение наркозависимых лиц к лечению и реабилитации в учреждениях наркологической службы.

*В социальной сфере* реализовывались мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведению иммунизации населения, оснащению ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» системами для дистанционной передачи ЭКГ, обеспечению путевками больных, перенесших инфаркт миокарда, приобретению антивирусных препаратов, проведению молодежных игр, чемпионатов и фестивалей, проведению совместных рейдовых мероприятий по выявлению детского и семейного неблагополучия, изданию социально значимой (национальной) литературы, предоставлению государственных и муниципальных услуг населению республики, выделены субсидии на трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них места и др.

 *В сфере жилищно-коммунального хозяйства* реализовывались мероприятия по развитию массового строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, оказанию государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат, развитию системы ипотечного жилищного кредитования, повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах республики, капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и др.

На развитие *агропромышленного комплекса* республики выделены субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, развитие семейных животноводческих ферм, поддержку начинающих фермеров, защиту сельскохозяйственных культур от градобития, возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства, рыбоводства, проведение мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства, африканской чумы и бруцеллеза и др.

*В* сфере *транспортной политики* реализовывались мероприятия по прохождению подготовки и переподготовки специалистов по безопасности дорожного движения и аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта, снижению доли нелегальных перевозчиков пассажиров, а также выделены субсидии на поддержку автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по убыточным межмуниципальным социально значимым маршрутам.

На развитие *предпринимательской деятельности* из республиканского бюджета выделены субсидии на мероприятия по созданию собственного бизнеса, инновационных компаний, поддержку действующих инновационных компаний, социального предпринимательства, возмещению затрат по приобретению оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров, обеспечению деятельности бизнес-инкубаторов и Фонда поддержки предпринимательства.

В сфере *охраны окружающей среды* осуществлялся мониторинг подземных вод и экзогенных геологических процессов, реализовались мероприятия по обеспечению функционирования единой системы экологического мониторинга окружающей среды, реинвентаризации памятников природы, сокращению потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, незаконных рубок и др.

**Характеристика итогов реализации государственных программ Республики Северная Осетия-Алания за 9 месяцев 2015 года**

***О ходе реализации государственной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2020 года***

Государственная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания» на период до 2020 года утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15ноября 2013 года № 410. Ответственным исполнителем является Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания.

Ключевыми целями Госпрограммы являются:

ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности транспортных услуг для населения;

повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 768,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –294,4 млн рублей, из республиканского бюджета – 473,7 млн рублей. Фактическое финансирование за отчетный период составило 316,4 млн рублей (41,2%), в том числе из федерального бюджета –56,6 млн рублей (19,2%), из республиканского бюджета – 259,8 млн рублей (55%).

За счет выделенных средств осуществлялись мероприятия по реконструкции автомобильной дороги «Чикола – Мацута – Комы-Арт с подъездом к с.Галиат», ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. Установлены два светофора на въездах в г.Дигора и г.Моздок, завершено строительство автомобильной дороги «Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II», на стадии завершения строительства автомобильная дорога «Объезд с.Новый Урух».

Из 3 запланированных основных мероприятий 1 мероприятие («Развитие, модернизация и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения») не выполнялось в связи с отсутствием финансирования.

 ***О ходе реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы***

Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года №398. Ответственным исполнителем является Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

Ключевой целью Госпрограммы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 5 459,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 481,3 млн рублей, из республиканского бюджета – 4 978,7 млн рублей. Кассовое исполнение составило 3 934,1 млн рублей (72%), в том числе из федерального бюджета –229 млн рублей (48%), из республиканского бюджета – 3 705,1 млн рублей (74,4%).

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию государственной программы составило 3 903,7 млн рублей или 60% от предусмотренных на 2015 год средств.

В рамках государственной программы за отчетный период осуществлялись мероприятия по диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведению иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, оснащению медицинских организаций республики необходимой аппаратурой и оборудованием, обеспечению путевками больных, перенесших инфаркт миокарда и больных с нестабильной стенокардией, проведено 32 семинара для медицинских работников по профилактике ВИЧ-инфекции, обследованы на наличие ВИЧ – инфекции 71 428 чел. (71,4%), гепатиты В и С – 45 729 чел. (73,6%), заключены контракты на поставку антивирусных препаратов и т.д.

Все предусмотренные мероприятия реализовывались в запланированные сроки.

***О ходе реализации государственной программы «Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы***

 Государственная программа «Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года № 393.

 Ответственным исполнителем является Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания.

 Ключевыми целями госпрограммы являются:

создание условий для роста благосостояния граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения, обеспечение потребности граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей социальным обслуживанием;

повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми, обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, сокращение бедности в семьях с детьми, рост рождаемости;

улучшения условий и охраны труда;

преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

создание условий для стимулирования повышения эффективности работы и качества оказания государственных услуг;

 повышение удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

выполнение обязательств государства по предоставлению мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 3 282,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –1 169 млн рублей, из республиканского бюджета – 2 113,7 млн рублей. Кассовое исполнение составило 2 291,45 млн рублей (70%), в том числе из федерального бюджета – 725,85 млн рублей (62%), из республиканского бюджета – 1 565,6 млн рублей (74%).

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию государственной программы составило 14,4 млн рублей или 38,5% от предусмотренных на 2015 год средств.

В рамках государственной программы за отчетный период проводились мероприятия по оснащению учреждений социальной защиты населения средствами адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения, мониторингу качества и доступности государственных и муниципальных услуг в республике (качество предоставляемых услуг оценено положительно), организации занятости и отдыха 4700 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведена работа с 111 кандидатами в замещающие родители, из которых 100 получили положительные заключения, создан Центр раннего выявления семейного неблагополучия, поддержки и сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в полном объеме осуществлялись ежемесячные выплаты на усыновленных детей и др.

Все предусмотренные мероприятия реализовывались в запланированные сроки.

***О ходе реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2015 - 2017 годы***

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2015 - 2017 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года № 360.

Ответственным исполнителем является Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания.

Целью Госпрограммы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения и повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 2 959,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 274,4 млн рублей, из республиканского бюджета – 552,6 млн рублей, из местных бюджетов – 132,15 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 077,46 млн рублей (32,8%), в том числе из федерального бюджета – 831,8 млн рублей (36,6%), из республиканского бюджета – 198,4 млн рублей (36%), из местных бюджетов – 47,3 млн рублей (35,8%).

За отчетный период в рамках государственной программы выполнялись следующие ключевые мероприятия:

оказание мер государственной поддержки на жилищное обустройство гражданам, больным заразной формой туберкулеза,

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»,

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

подготовка документации для передачи завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям,

реконструкция здания Дома Правительства Республики Северная Осетия - Алания,

строительство газопровода - отвода от с. Калух до с. Дзинага Ирафского района,

газоснабжение горных населенных пунктов Алагирского района (I этап),

строительство Дворца спорта "Тхэквондо", ул. Морских пехотинцев, г.Владикавказ,

реконструкция пищеблока Республиканской детской клинической больницы, г.Владикавказ,

реконструкция детского сада, с.Дзуарикау Алагирского района и др.

Мероприятия, предусмотренные в рамках государственной программы, реализовывались в запланированные сроки.

 ***О ходе реализации государственной программы «Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы***

Государственная программа «Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года № 390. Ответственным исполнителем является Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания.

Ключевыми целями Госпрограммы являются:

повышение доступности качественного образования сообразно запросам социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, потребностям личности и общества;

развитие воспитательного потенциала социокультурного пространства Республики Северная Осетия-Алания;

обеспечение поддержки приоритетных научных исследований в интересах решения актуальных задач социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания;

развитие и поддержка осетинского языка как национального языка осетинского народа и государственного языка Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 5 349,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –274,5 млн рублей, из республиканского бюджета – 5 074,7 млн рублей. Кассовое исполнение составило 4 763,4 млн рублей (89%), в том числе из федерального бюджета –23,2 млн рублей (8,5%), из республиканского бюджета – 4 740,2 млн рублей (93,4%).

В рамках государственной программы за отчетный период выполнялись мероприятия по строительству детских садов в с.Кизляр Моздокского района и г.Владикавказ, организации горячего питания в общеобразовательных организациях республики, компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, повышению квалификации руководящих и педагогических кадров дошкольных образовательных организаций, в том числе в виде курсовой подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров дошкольных образовательных организаций, проведению аттестации и конкурса «Лучший учитель Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году», пропаганде осетинского языка, организации и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и др.

Все предусмотренные мероприятия реализовывались в запланированные сроки.

 ***О ходе реализации государственной программы «Развитие культуры в Республике Северная Осетия-Алания (2014-2018 годы)»***

Государственная программа «Развитие культуры в Республике Северная Осетия-Алания(2014-2018 годы)» утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года №388. Ответственным исполнителем является Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания.

Ключевыми целями госпрограммы являются:

развитие культуры Республики Северная Осетия-Алания и интеграция в мировой культурный процесс;

сохранение исторического и культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания;

создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям;

поддержка деятельности средств массовой информации, книгоиздания, полиграфии и распространения книжной и иной печатной продукции;

совершенствование организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Северная Осетия-Алания и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 794,25 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –8,83 млн рублей, из республиканского бюджета – 785,42 млн рублей. Кассовое исполнение составило 687,9 млн рублей (86,6%), в том числе из федерального бюджета – 3,2 млн рублей (36,2%), из республиканского бюджета – 684,7 млн рублей (87,2%).

За отчетный период в рамках государственной программы выполнялись следующие мероприятия:

организация и проведение Международного фестиваля искусств «В гостях у Ларисы Гергиевой»,

 участие музеев республики во всероссийских и межрегиональных музейных проектах,

участие в национальной книжной выставке-ярмарке «Книги России»,

Республиканский этап Конкурса молодых исполнителей им. Чайковского,

участие ансамбля «Алан» в Восемнадцатом Фестивале российского искусства в Каннах,

участие театра «Нарты» в Международном конном салоне в г. Авиньон,

мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы,

День осетинского языка,

участие учащихся и студентов в фестивалях и конкурсах,

поощрение лауреатов Государственной премии К.Л.Хетагурова,

закупка произведений литературы и искусства и др.

Все предусмотренные мероприятия реализовывались в запланированные сроки.

***О ходе реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы***

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года № 392.

Ответственным исполнителем является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания.

Ключевыми целями госпрограммы являются:

обеспечение продовольственной независимости республики в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках членства России во Всемирной торговой организации;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

устойчивое развитие сельских территорий;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 1 019,15 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –663,25 млн рублей, из республиканского бюджета – 355,9 млн рублей. Кассовое исполнение составило 672 млн рублей (60,3%), в том числе из федерального бюджета – 457,8 млн рублей (69%), из республиканского бюджета – 214,2 млн рублей (60,2%).

Реализация государственной программы происходит путем предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям.

За отчетный период сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, выполнялись мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития, поддержке племенного животноводства, поддержке экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства, возмещению части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, профилактике и ликвидации бешенства и африканской чумы свиней и др.

Из 26 предусмотренных государственной программой мероприятий 2 мероприятия по управлению рисками в подотраслях растениеводства и животноводства не выполнялись в связи с отсутствием обращений от сельскохозяйственных товаропроизводителей, и 2 мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами» и «Развитие овцеводства и козоводства» не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

***О ходе реализации государственной программы «Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы***

 Государственная программа «Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года № 389.

Ответственным исполнителем является Министерство Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Ключевыми целями госпрограммы являются:

создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, а также для успешного выступления спортсменов Республики Северная Осетия-Алания в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами;

 создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны, а также совершенствование допризывной подготовки и патриотического воспитания граждан в Республике Северная Осетия-Алания.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 886,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –340,3 млн рублей, из республиканского бюджета – 546,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 536,3 млн рублей (60,5%), в том числе из федерального бюджета – 129,4 млн рублей (38%), из республиканского бюджета – 406,9 млн рублей (74,5%).

За отчетный период в рамках государственной программы выполнялись мероприятия по участию делегаций республики из граждан допризывного и призывного возрастов в межрегиональных и всероссийских спортивно-патриотических мероприятиях, военно-спортивных играх, поисковых экспедициях, проведению турниров по стрельбе, малых Дельфийских игр РСО-Алания, участию молодежи республики в образовательных форумах «Селигер» и «Машук», проведению тренингов и мастер-классов для молодых предпринимателей, созданию реестра молодежных инноваций и изобретений, обеспечению проведения официальных спортивных соревнований по вольной борьбе, строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Моздок и г. Беслан, проведению республиканских детских футбольных турниров и чемпионатов и др.

Мероприятия государственной программы реализовывались в запланированные сроки.

***О ходе реализации государственной программы «Развитие межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы***

 Государственная программа «Развитие межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 года № 416.

 Ответственным исполнителем является Министерство Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений.

Ключевыми целями госпрограммы являются:

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремистских проявлений;

содействие этнокультурному развитию народов Республики Северная Осетия-Алания;

создание эффективной системы сотрудничества с соотечественниками за рубежом, имеющими исторические и культурные связи с Республикой Северная Осетия-Алания, и представителями осетинских землячеств, действующих на территории Российской Федерации, развитие гуманитарных (общественно-политических, социокультурных) связей Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 40,44 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –7,4 млн рублей, из республиканского бюджета – 33,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 23,6 млн рублей (58,2%), в том числе из федерального бюджета – 1,8 млн рублей (24%), из республиканского бюджета – 21,8 млн рублей (65,9%).

За отчетный период оказана финансовая поддержка 9 общественным организациям, проводились мероприятия, направленные на сохранение, развитие языков и культуры народов, проживающих на территории Республики Северная Осетия-Алания, гармонизацию межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского согласия. В целях реализации системы мер по укреплению российской общегражданской идентичности и снижению межэтнической напряженности проводились соответствующие целевые мероприятия в виде «круглых столов», семинаров и конференций, ежемесячно готовились информационные сообщения для публикации в печатных и электронных СМИ. Профинансированы мероприятия по обеспечению участия казаков в региональных конкурсах, сборах, приобретению спортивного инвентаря, сценической формы, музыкальных инструментов, содержанию конно-спортивной школы, организации соревнований и конкурсов казачьей молодежи.

По итогам 9 месяцев из 19 запланированных мероприятий 2 мероприятия по информационно-пропагандистскому сопровождению профилактики экстремизма не выполнялись в установленные сроки в связи с отсутствием финансирования.

***О ходе реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы***

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года № 394.

Ответственным исполнителем является Комитет лесного хозяйства РСО-Алания.

Ключевой целью госпрограммы является повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов на территории Республики Северная Осетия – Алания.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 82,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –74,8 млн рублей, из республиканского бюджета – 8 млн рублей. Кассовое исполнение составило 55,7 млн рублей (67,3%), в том числе из федерального бюджета – 51,2 млн рублей (68,4%), из республиканского бюджета – 4,5 млн рублей (39,6%).

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию государственной программы составило 3,9 млн рублей или 39,6% от запланированного в утвержденной версии государственной программы.

В ходе реализации госпрограммы выполнялись мероприятия по приобретению противопожарного снаряжения и инвентаря, содержанию пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, созданию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, устройству противопожарных минерализованных полос, благоустройству зон отдыха граждан республики, пребывающих в лесах, патрулированию лесов, разработке планов тушения лесных пожаров и др.

Все мероприятий реализовывались в запланированные сроки.

***О ходе реализации государственной программы «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы***

Государственная программа «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 года № 412. Ответственным исполнителем является Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия - Алания.

Целью Госпрограммы является создание благоприятных условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и роста инвестиций в экономику в Республике Северная Осетия-Алания.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 150 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –82 млн рублей, из республиканского бюджета – 68 млн рублей. Кассовое исполнение республиканского бюджета составило 46,5 млн рублей (68,4%).

Из 9 запланированных государственной программой мероприятий 2 мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» не выполнялись в связи с отсутствием заявок от предприятий для рассмотрения в Межведомственной конкурсной комиссии по государственной поддержке инвестиционных проектов.

За 9 месяцев 2015 года были проведены мероприятия «Всероссийский форум по франчайзингу, «Многоотраслевая выставка «Сделано в Осетии», конференция «Архитектура, градостроительство-Инновационный ответ на современные социально-экономические вызовы», обеспечено участие республики в Международном экономическом форуме «Сочи 2015», Международной туристической выставке «Интурмаркет 2015», Московской международной выставке «MITT 2015. Путешествия и туризм».

По итогам отчетного периода количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составило 1874 единицы. Указанная поддержка способствует снижению кредитной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства товаров, а также развитию и модернизации уже действующих производств, облегчает доступ субъектов предпринимательства к заемным средствам.

***О ходе реализации государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания»***

***на 2014-2020 годы***

Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15ноября 2013 года № 413. Ответственным исполнителем является Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия - Алания.

Целью госпрограммы является формирование целостного эффективного республиканского туристско-рекреационного комплекса.

Объем средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 31,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 19,7 млн рублей (63,2%).

Из 6 предусмотренных государственной программой основных мероприятий в связи с отсутствием финансирования реализовывались два мероприятия по предоставлению государственному унитарному предприятию «Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания «Казбек-тур» субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, как приоритетного направления развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания, и содержанию аппарата органа исполнительной власти в сфере туризма.

***О ходе реализации государственной программы «Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы***

Государственная программа «Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года № 383. Ответственным исполнителем является Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения.

Ключевой целью Госпрограммы является обеспечение государственных гарантий в области защиты от безработицы и права на труд.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 317 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 176,2 млн рублей, из республиканского бюджета – 140,8 млн рублей. Кассовое исполнение составило 202,86 млн рублей (64%), в том числе из федерального бюджета – 110,7 млн рублей (62,8%), из республиканского бюджета – 92,2 млн рублей (65,5%).

Программа включает мероприятия, цель которых достижение эффективной, оптимальной занятости трудоспособного населения в республике.

За отчетный период в рамках государственной программы осуществлялись мероприятия по трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, мониторингу ситуации на рынке труда республики, содействию безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства, а также по социальным выплатам гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

За 9 месяцев 2015 года трудоустроены 8 792 человек, из них на постоянную работу – 1 347 человек, на временную – 7 445 человек.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Республика Северная Осетия-Алания отнесена к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда. Уровень общей безработицы составляет 8,6%. Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3190 человек.

Необходимо отметить, что несвоевременное финансирование запланированных мероприятий приводит к задержкам социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также к задержкам выплат работодателям на оснащение рабочих мест для инвалидов, что способствует трудностям с подбором работодателей, желающих принять участие в реализации мероприятий государственной программы.

***О ходе реализации государственной программы «Комплексная система коллективной безопасности в Республике Северная Осетия-Алания (КСКБ) на 2014-2020 годы»***

 Государственная программа «Комплексная система коллективной безопасности в Республике Северная Осетия-Алания (КСКБ) на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года № 391.

 Ответственным исполнителем является Комитет Республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и массовым коммуникациям.

Ключевыми задачами госпрограммы являются:

повышение уровня безопасности жителей Республики Северная Осетия - Алания:

в сфере общественной безопасности,

в социальной сфере,

во внутриполитической сфере,

установление политической, экономической и социальной стабильности, соблюдение законов и поддержание правопорядка, создание нормальных условий жизнедеятельности, исключение условий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций различного характера,

повышение эффективности работы правоохранительных органов, аварийно-спасательных и экстренных служб за счет оптимизации управления силами и средствами, а также широкого применения современных наукоемких информационных технологий,

повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов власти.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в республиканском бюджете в 2015 году составляет 106,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 72,6 млн рублей (68,3%).

За отчетный период в рамках госпрограммы осуществлялись мероприятия по:

развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения,

обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении,

развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий,

развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях,

созданию и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха на воде,

профилактике несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни,

обучению населения республики, в первую очередь детей, плаванию и мерам безопасности на воде и др.

***О ходе реализации государственной программы «Развитие информационного общества в Республике Северная Осетия - Алания» на 2014 - 2016 годы***

 Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Северная Осетия - Алания» на 2014 - 2016 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 года № 411. Ответственным исполнителем является Комитет Республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и массовым коммуникациям.

Ключевой целью госпрограммы является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 55 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –4 млн рублей, из республиканского бюджета – 51 млн рублей. Кассовое исполнение республиканского бюджета составило 24,5 млн рублей (48%).

За 9 месяцев текущего года выполнялись мероприятия по обеспечению функционирования региональной сети передачи данных органов государственной власти, внедрению и обеспечению функционирования межведомственного электронного документооборота в деятельности органов исполнительной власти республики с использованием сертифицированных средств электронной цифровой подписи, средств криптографической защиты информации, выделены субсидии государственному унитарному предприятию «Центр информационных технологий» на возмещение затрат по развитию инфраструктуры для выпуска и выдачи универсальных электронных карт населению Республики Северная Осетия - Алания, а также обеспечения доступа граждан к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальной электронной карты и др.

Из 10 мероприятий 2 мероприятия по обучению гражданских служащих органов исполнительной власти РСО-Алания работе с информационными системами в рамках реализации проекта «Электронное правительство» и участию в развитии и расширении сети почтовой связи и повышения качества предоставления и доступности услуг почтовой связи на территории РСО-Алания не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

 ***О ходе реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и благополучие Республики Северная Осетия-Алания» на 2014 - 2020 годы***

 Государственная программа «Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и благополучие Республики Северная Осетия-Алания» на 2014 - 2020 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2013 года № 374.

 Ответственным исполнителем является Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания.

Ключевыми целями госпрограммы являются:

предупреждение неблагоприятного влияния опасных геологических процессов на социальные и промышленные объекты,

оздоровление экологической обстановки в Республике Северная Осетия-Алания, снижение неблагоприятного влияния на здоровье населения и жизнеобеспечивающие функции биосферы,

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения,

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод,

улучшение экологической ситуации в Республике Северная Осетия-Алания.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 203,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –103,1 млн рублей, из республиканского бюджета – 100,3 млн рублей. Кассовое исполнение составило 66,5 млн рублей (32,7%), в том числе из федерального бюджета – 7 млн рублей (6,7%), из республиканского бюджета – 59,5 млн рублей (59,3%).

Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств местных бюджетов составило 18,2 млн рублей (21,8% от предусмотренных на год средств).

В ходе реализации госпрограммы за отчетный период осуществлялся мониторинг подземных вод и экзогенных геологических процессов, реализовались мероприятия по обеспечению функционирования единой системы экологического мониторинга окружающей среды, реинвентаризации памятников природы, внедрению на предприятиях нового оборудования и оснащению источников выбросов высокоэффективными газопылеулавливающими фильтрами и др.

***О ходе реализации государственной программы «Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах»***

Государственная программа «Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах» утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 года № 415. Ответственным исполнителем является Министерство промышленной и транспортной политики Республики Северная Осетия-Алания.

Ключевой целью госпрограммы является создание условий для стабильного развития отраслей промышленности и пассажирского транспорта в Республике Северная Осетия – Алания.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 71,95 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 9,78 млн рублей, из республиканского бюджета – 62,16 млн рублей. Кассовое исполнение республиканского бюджета составило 39,62 млн рублей (63,7%).

В рамках государственной программы за отчетный период реализовывались мероприятия по прохождению подготовки и переподготовки специалистов по безопасности дорожного движения и аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта, снижению доли нелегальных перевозчиков пассажиров, а также выделены субсидии на поддержку автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по убыточным межмуниципальным социально значимым маршрутам.

Из 6 предусмотренных мероприятий государственной программы мероприятие по поддержке транспортных предприятий не выполнялось в связи с отсутствием финансирования.

***О ходе реализации государственной программы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих***

 ***психоактивные вещества без назначения врача» на 2015-2017 годы***

Государственная программа «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача» на 2015-2017 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года № 374. Ответственным исполнителем является Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

Ключевой целью госпрограммы является снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Республики Северная Осетия-Алания и организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации лиц, употреблявших психоактивные вещества без назначения врача.

Общий объем средств республиканского бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году составляет 10,8 млн рублей. Кассовое исполнение составило 9,2 млн рублей (85%).

В рамках государственной программы за отчетный период реализовывались мероприятия по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, организации взаимодействия субъектов профилактики наркомании, подготовке и повышению квалификации специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании, организации реабилитации наркозависимых, совершенствованию материально-технической базы медицинских учреждений и реабилитационных центров и др.

Мероприятие по созданию мотивационного и информационно- консультативного центров не выполнялось в связи с отсутствием финансирования.

***О ходе реализации государственной программы «Развитие средств массовой информации Республики Северная Осетия-Алания»***

 ***на 2015-2018 годы***

Государственная программа «Развитие средств массовой информации Республики Северная Осетия-Алания» на 2015-2018 годы утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2014 года № 477. Ответственным исполнителем является Комитет Республики Северная Осетия – Алания по информационным технологиям и массовым коммуникациям.

Ключевой целью госпрограммы является развитие и модернизация системы средств массовой информации Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году, составляет 29,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 13,1 млн рублей (45%).

В рамках государственной программы за отчетный период реализовывались мероприятия по производству и выпуску периодических печатных изданий, возмещению затрат по выполнению функций государственного производителя и распространителя телепрограмм, затрат по обеспечению свободного распространения информации и обмена информацией для всестороннего и достоверного освещения политической, экономической, социальной и культурной жизни Республики Северная Осетия-Алания в печатных и электронных средствах массовой информации (в том числе сети Интернет) и др.

 Из 7 предусмотренных мероприятий 4 мероприятия по субсидированию затрат по обеспечению свободного распространения информации и обмена информацией для всестороннего и достоверного освещения политической, экономической, социальной и культурной жизни Республики Северная Осетия – Алания, развитию школы молодого журналиста и организации программ повышения квалификации и стажировок работников не реализовывались в связи с отсутствием финансирования.

***О ходе реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»***

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 года № 408. Ответственным исполнителем является Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания.

Ключевой целью госпрограммы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета в 2015 году, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году мероприятия, составляет 24,8 млн рублей. Кассовый расход по итогам 9 месяцев текущего года составил 4 млн рублей (16,2%).