**Информация о ходе исполнения** [**план**](#Par34)**а мероприятий («дорожной карты») органов исполнительной власти**

**РСО-Алания по реализации** [**Указа**](consultantplus://offline/ref=FBD8193224A5301798570F47C10A07D3AAA00D61A703A88515F5959447f5u2L) **Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596**

**«О долгосрочной государственной экономической политике» на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Создание условий для повышения эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство экономического развития РСО-Алания | **В рамках мероприятия «содействие самозанятости безработных граждан», реализуемое в рамках государственной программы РСО-Алания «Содействие занятости населения РСО-Алания» на 2014-2020 годы:**  В связи с вынужденным уменьшением финансирования мероприятий активной политики занятости в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы», проведенным в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2016 г. № 77-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан в 2018 году не запланировано.  В рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году», утвержденной Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 12 января 2018 года № 2 планируется реализация мероприятия по стимулированию предпринимательской деятельности в целях создания или развития предпринимательской деятельности (стимулирование 103 предпринимателей в целях создания 206 рабочих мест).проводится тестирование и защита бизнес-идей. |
|  | Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | В рамках реализации мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году реализовано следующие мероприятие финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства:  - «Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса».  Поддержку получили 12 начинающих предпринимателей на общую сумму 2,8 млн рублей. |
|  | Меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | Реализация мероприятия по государственной поддержке кредитования личных подсобных хозяйств направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности для сельского населения.  В 2017 году государственная поддержка, предусмотренная на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования  составила 23 684,2 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 22 500,0 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета – 1 184,2 тыс. рублей.  В 2017 году утвержденные бюджетные ассигнования на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства и растениеводства, по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства, а также по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства составляют 30 542,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 18 719,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 11 822 ,3 тыс. руб. За 2017 год размер профинансированной государственной поддержки из федерального бюджета составил 17 260,1 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета – 10 901,2 тыс. рублей. |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства на создаваемые высокопроизводительные рабочие места | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство образования и науки РСО-Алания, | **Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства на создаваемые высокопроизводительные рабочие места**  Реализация направления осуществляется в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013г. № 383 на основе административного регламента предоставления государственной услуги. Главная цель этого направления - повышение конкурентоспособности представленной на рынке труда рабочей силы.  Обучение носит, как правило, интенсивный и краткосрочный характер, оплата осуществляется за счёт средств органов службы занятости, в период обучения выплачивается стипендия.  Для информирования населения республики о возможности организации профессионального обучения, на интернет-сайте Комитета размещён перечень профессий (специальностей), по которым возможна организация профессионального обучения, а также перечень приоритетных профессий в Республике Северная Осетия – Алания.  Для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования проводится предварительная аналитическая работа: изучается потребность в профобучении, на основании которой составляются заявки в Управление по проведению закупок для процедуры определения поставщика. Учебно-курсовая сеть формируется по результатам проведённых торгов в рамках действующего законодательства.  Плановое количество участников мероприятия профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на 2017 год составило 600 человек.  С начала текущего года на курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования направлено 605 безработных граждан. |
|  | Организация опережающего профессионального обучения работников организаций, осуществляющих модернизацию производства, и работников, находящихся под риском увольнения (при условии утверждения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в республиканском бюджете) | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по занятости населения, [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html), Министерство образования и науки РСО-Алания, заинтересованные органы исполнительной власти | **Организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения**  Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания регулярно проводится мониторинг потребности в инженерно-технических и рабочих кадрах на промышленных предприятиях, результаты которого предоставляются Комитету РСО-Алания по занятости населения и Министерству образования и науки РСО-Алания. На 2018 год потребность в специалистах различных направлений составила – 230 человек (по предприятиям, с которыми осуществляет взаимодействие Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания). На 2019 год – 202 человека.  Согласно информации Комитет РСО-Алания по занятости населения реализация вышеуказанных мероприятий возможная в случае принятия соответствующего Постановления Правительства РФ о предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, а соответственно, разработки Государственной программы РСО-Алания о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2017 г. |
|  | Привлечение ресурсов федерального бюджета путем участия в госпрограммах РФ и федеральных целевых программах на условиях софинансирования на объекты капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры (при условии утверждения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в республиканском бюджете). | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, Министерство образования и науки РСО-Алания | По объектам капитального строительства в рамках 8 государственных программ Российской Федерации и программы Пенсионного Фонда России, осуществлялось строительство, реконструкция и капитальный ремонт 50 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, транспортного, агропромышленного и водохозяйственного комплексов, с общим объем финансирования в текущем году 3,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 2,6 млрд рублей, республиканского бюджета – 0,4 млрд рублей и привлеченные внебюджетные источники финансирования – 0,5 млрд рублей. |
|  | Мероприятия по популяризации чемпионата профессионального мастерства по рабочим специальностям «WorldSkillsRussia» | в течение 2016-2018 годов | Министерство образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по занятости населения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | РСО-Алания участвует в движении WorldSkills Russia с 2012 г. На базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа создан «Северо-Кавказский региональный координационный центр WorldSkills Russia (РКЦ) в РСО-Алания», ежегодно проводятся соревнования в формате WorldSkills.  С 6 по 10 ноября 2017 года проведён VI республиканский чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 20 компетенциям. В Чемпионате приняли участие 158 участников и 165 экспертов.  В сентябре 2017 года в РСО-Алания создан на базе Профессионального училища № 5 региональный координационный центр по развитию движения «Абилимпикс». В октябре 2017 года при Северо-Осетинском государственном педагогическом институте открыт волонтерский центр развития движения «Абилимпикс».  С 1 по 3 ноября 2017 года в республике проведен II республиканский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 8 компетенциям, в котором участвовало 42 участника и 44 эксперта.  С 1 по 3 декабря 2017 г. в г. Москве сборная команда республики впервые принимала участие в Финале Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Команда участвовала в 4 компетенциях и заняла 4 место в компетенции "Электромонтаж", 5 место в компетенции "Сварочные технологии".  В 2017 году республика вошла в число 6 субъектов Российской Федерации, победителей конкурсного отбора на проведение апробации внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в государственную итоговую аттестацию обучающихся среднего профессионального образования. В Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже г. Ардон в рамках государственной итоговой аттестации в июне был проведен демонстрационный экзамен по стандартам WorldSklls по компетенции «Сварочные технологии». |
|  | Реализация дополнительных мероприятий на рынке труда республики, в том числе организация общественных работ и опережающего профессионального обучения | в течение 2016-2018 годов | Министерство образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по занятости населения | **В рамках реализации дополнительных мероприятий на рынке труда республики, в том числе организация общественных работ и опережающего профессионального обучения.** Для организации опережающего обучения высвобождаемых работников на базе профессиональных образовательных организаций функционируют 5 ресурсных центров и 4 многофункциональных центра прикладных квалификаций. Среди основных задач центров - повышение квалификации рабочих и специалистов для обеспечения роста профессионального мастерства по имеющимся у них рабочим профессиям, а также профессиональная подготовка или получение второй профессии рабочими или специалистами со средним профессиональным образованием, у которых предыдущая профессия или специальность не родственная новой профессии.  Согласно информации Комитет РСО-Алания по занятости населения реализация вышеуказанных мероприятий возможная в случае принятия соответствующего Постановления Правительства РФ о предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, а соответственно, разработки Государственной программы РСО-Алания о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2017 г. |
|  | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории РСО-Алания за счет внебюджетных источников финансирования в целях оказания информационно-консультационной поддержки | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | В республике продолжается реализация инвестиционных проектов за счет внебюджетных источников финансирования.  ПАО «РусГидро» продолжает строительство Зарамагской ГЭС-1 на реке Ардон мощностью 342 МВт с общим объемом финансирования 49,2 млрд рублей. За 9 месяцев 2017 года в рамках данного проекта освоено 3,33 млрд рублей на разработку котлована, создание бассейна суточного регулирования, берегоукрепление и строительство подпорной стенки, строительство здания гидроэлектростанции.  В соответствии с инвестиционной программой ПАО «МРСК Северного Кавказа» в рамках инвестиционной программы за январь-сентябрь 2017 года на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы и закупку оборудования направлено 377,6 млн рублей.  ООО «УГМК-Холдинг» реализует программу развития ОАО «Электроцинк». За отчетный период на модернизацию и замену оборудования, а также на строительство нового цеха электролиза, направлено 187,7 млн рублей.  СПК «Де-Густо» в рамках реализации проекта по строительству фруктохранилища на 6288 т и цеха по переработке фруктов, а также на техническое перевооружение направлено 41,9 млн рублей.  ООО «Владка» в рамках реализации проекта «Закладка интенсивных садов 90 га» освоено 200 млн рублей.  ООО «Диг-Агро» проводит работы по созданию комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна с общим объемом инвестиций 99,9 млн рублей, из которых освоено 75,3 млн рублей.  ООО «Фат-Агро» в рамках реализации проекта по строительству картофелехранилища на 4000 тонн общей стоимостью 150 млн рублей за 9 месяцев 2017 года направлено 79,6 млн рублей.  ООО «Ир-Агро» инвестирует в проект по орошению участка площадью 700 га в Правобережном районе РСО-Алания. За 9 месяцев 2017 года освоено 37,9 млн рублей.  ООО «Иртелком» реализует проект по строительству мультисервисной сети Smart на территории Республики Северная Осетия-Алания общей стоимостью 50 млн рублей. На 2017 год запланировано освоение 10,0 млн рублей, в том числе за 9 месяцев 2017 года на строительство сооружений и линий связи в г. Беслан и пос. Заводской освоено 8,0 млн рублей.  ОАО «Ростелеком» осуществляет работы по реконструкции и модернизации оборудования, а также по строительству сетей в г. Ардон, г. Моздок и пос. Заводской. Инвестиционные затраты за 9 месяцев 2017 года составили 57,2 млн рублей. Новая технология позволит произвести замену автоматических телефонных станций (АТС) на программные коммутаторы (softswitch), что позволит значительно улучшить качество работы сетей связи и расширить спектр услуг.  В соответствии с инвестиционной программой ООО «ТВИНГО Телеком» на расширение сетей связи из запланированных на 2017 год 50,0 млн рублей направлено более 30 млн рублей.  ООО «СТК-59» продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье РСО-Алания. За 9 месяцев 2017 года предприятием инвестировано 194,2 млн рублей.  ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» в текущем году реализован проект по строительству многофункционального торгового комплекса мелко-оптовой торговли «МЕТРО» в г. Владикавказ с объемом инвестиций 1,35 млрд рублей.  ПАО «Газпром» реализует Программу развития газоснабжения и газификации Республики Северная Осетия-Алания на период с 2016 по 2020 гг., в рамках которой в 2017 году лимит инвестирования составляет 190 млн рублей на строительство объектов распределения газа. |
|  | Создание условий для эффективного взаимодействия с институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РСО-Алания | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | Обращения по вопросам создания административных и иных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности рассматриваются Минэкономразвития РСО-Алания в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республики Северная Осетия-Алания. За 2017 год поступило 460 обращений. |
|  | Оказание мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в рамках действующего законодательства | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | Законодательство РСО-Алания позволяет оказывать государственную поддержку предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории республики, в формах: возмещения за счет средств республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках; выделения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Кроме того, оказывается нефинансовая поддержка в виде консультаций инициаторов инвестиционных проектов, представления инвестиционных проектов на выставках и форумах, а также оказание помощи по взаимодействию с федеральными институтами развития. Так, в соответствии с заключенным ранее соглашением о сотрудничестве, Министерством экономического развития РСО-Алания в 2016 году организован приезд представителей Минпромторга РФ и Фонда развития промышленности (ФРП) в республику с презентацией своих продуктов для руководителей предприятий промышленности, Комплекты документов 13 предприятий РСО-Алания, намечающих реализацию инвестиционных проектов, направлены в адрес АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» для включения их в программы гарантийно-кредитной поддержки. По результатам заседания 14 декабря 2016 г. Межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, отобраны проекты ООО «ДиГ-Агро» и ООО «СТК-59» для включения в подпрограмму. В 2018 году продолжится реализация инвестиционных проектов в рамках подпрограммы.  Для эффективной реализации подпрограммы в 2016 году создано акционерное общество «Корпорация инвестиционного развития РСО-Алания», на которое возложены функции по взаимодействию с инициаторами проектов, участию в реализации проектов, поиску потенциальных инвесторов.  В ходе реализации Соглашения с АО «Корпорация МСП» ведется работа по утверждению перечней государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.  В августе 2016 года принято постановление Правительства РСО-Алания об определении Министерства экономического развития РСО-Алания уполномоченным органом исполнительной власти в сфере государственно-частного партнерства.  С целью привлечения потенциальных инвесторов паспорта инвестиционных проектов и инвестиционных площадок размещаются на сайте Министерства экономического развития республики (http://economyrso.ru/) и на Инвестиционном портале республики (http://www.ossetia-invest.ru/).  В феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» презентованы 8 инвестиционных проектов РСО-Алания, а также инвестиционный потенциал республики.  13 апреля 2017 года в г. Владикавказ проведена конференция с руководством МЕТРО кэш энд Керри, торговый центр которого планируется к строительству на территории РСО-Алания в 2017 году, с производителями республики для разъяснения условий работы с МЕТРО и возможного сбыта продукции местных производителей через указанную торговую сеть.  Для потенциальных инвесторов Правительством республики подготовлены инвестиционные предложения, включающие: строительство животноводческих комплексов мясного и молочного направления, создание тепличного хозяйства, организацию дробильно-сортировочных комплексов, глубокую пере-работку древесины и производство мебели, создание производства изделий из базальта, производство керамических изделий (кирпича и черепицы), цементное производство, малые туристско-рекреационные комплексы, систему коллективной безопасности.  При этом на конкурсной основе с государственной поддержкой предлагаются инвестиционные площадки для реализации инвестиционных предложений: месторождения песчано-гравийной смеси и кирпичных суглинков, участок недр строительных песков, участки лесных ресурсов, земельные участки сельскохозяйственного назначения.  В настоящее время ведутся поиск и переговоры с потенциальными инвесторами о возможной реализации инвестиционных предложений.  Реализации республиканских инвестиционных проектов в сфере промышленности будут способствовать нормативные правовые акты, принятые в конце 2016 года о порядке заключения специального инвестиционного контракта, предусматривающего преференции инвесторам и меры государственной поддержки на период заключения контракта, в том числе льготное налогообложение в части установления ставки налога на прибыль в размере 13,5% и освобождение от налога на имущество. Финансовая, консультационная и имущественная поддержка предпринимательства осуществляется в рамках государственной программы «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы. В 2017 году Министерством экономического развития РСО-Алания были направлены 9 комплектов документов предприятий ОАО «Кавдоломит», ООО «ДиГ-Агро», ООО «Теплицы Алании», ООО «Нон-стоп», ООО «Академия спортивного и экстремального вождения», ООО «Клиника сердца», ООО «Танзит», ООО «Владка», ООО «Сигма Премиум» для участия в 2018 году в подпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.  По итогам заседания межведомственной рабочей группы по отбору проектов, состоявшейся 25 декабря 2017 года, предполагается финансирования проектов следующих предприятий:  ОАО «Кавдоломит», ООО «Владка», ООО «Сигма Премиум», ООО «ДиГ-Агро» на общую сумму 200,0 млн рублей из федерального бюджета.  Кроме того принято решение об оказании господдержки ООО «Порог небе» в размере 3,0 млн рублей с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением спецтехники и оборудования.  Также в 2017-2018 годах Межведомственной конкурсной комиссией по государственной поддержке инвестиционных проектов, которая также рассматривает проекты для оказания господдержки в виде предоставления земельных участков без проведения торгов, одобрены восемь инвестиционных проектов юридических лиц и вынесено решение об оказания государственной поддержки в форме предоставления земельных участков. |
|  | Оптимизация маршрутной сети на пригородных маршрутах | до конца 2018 года | [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html) | С целью оптимизации межмуниципальной маршрутной сети Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания направлены письма Главам всех районов республики с просьбой внести предложения по улучшению транспортного обслуживания районов. Предложения по улучшению транспортного обслуживания Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания были рассмотрены и по каждому району проведена определенная работа в области оптимизации некоторых межмуниципальных маршрутов. По предложению АМС Ирафского района были даны рекомендации по обслуживанию горных маршрутов: направление Дзинага-Стур-Дигора и направление Махческ-Фаснал-Галиат, объединены в один маршрут «Владикавказ-Фаснал-Галиат-Дзинага-Стур-Дигора» и обратно. Маршрут обслуживается в зимний период по пятницам, субботам и воскресеньям из Владикавказа с автовокзала №1 в 15:55, а из Стур-Дигоры в 7:00. В настоящее время Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания проводится мониторинг пассажиропотока межмуниципальной маршрутной сети, по результатам которой будут пересмотрены графики отправления и количество рейсов на маршрутах.  Приказом Минпрома РСО-Алания от 08.12.2017 №162-ОД в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Законом РСО-Алания от 15.04.2016 № 13-РЗ «Об организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам», а также в связи с обращением директора ООО «Владикавказская транспортная компания» установлен межмуниципальный маршрут регулярных перевозок «с.Карджин-г.Владикавказ» на срок 90 дней до проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту.  Данное мероприятие исполнено. |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 г. №392 | в течение 2016-2018 годов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | Развитие агропромышленного комплекса Республики Северная Осетия-Алания осуществляется в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года №392. С целью реализации мероприятий подпрограмм «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Северная Осетия -Алания заключены Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 082-08-078 и № 082-08-1063.  Поддержка малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», включающей в себя мероприятия по поддержке начинающих фермеров и по развитию семейных животноводческих ферм.  На финансирование мероприятий программы поддержки начинающих фермеров в 2017 году было предусмотрено 26 315,8 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 25 000,0 тыс. руб., из средств республиканского бюджета – 1 315,8 тыс. руб. Данные средства были доведены до грантополучателей в полном объеме. Гранты были выделены 23 начинающим фермерам.  Финансирование программы развития семейных животноводческих ферм составило 31 578,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 30 000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета 1 578,9 тыс. руб. По итогам конкурсного отбора гранты выделили 6 главам крестьянских фермерских хозяйств. |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Развитие промышленности и пассажирского транспорта РСО-Алания в 2014-2016 годах», утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 415 | в течение 2014-2016 годов | [Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания](http://rso-a.ru/index.php/parlament-rso-alaniya-2/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rso-alaniya.html) | В соответствии с [Указом Президента РФ от 23.01.2015 г № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции](http://www.minpromrso.ru/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2023%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3_%20N%2031%20'%D0%9E%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD(3).doc)» [Указом Главы РСО-Алания от 17.08.2015 г. № 227 «О Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции](http://www.minpromrso.ru/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2017%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202(2).doc)» создана Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и утвержден План работы Комиссии.  С момента образования Комиссии состоялись следующи заседания, на которых были рассмотрены вопросы: 1) об основных проблемах в сфере незаконного оборота промышленной продукции и принимаемых мерах по их решению; 2) о ситуации по выявлению и пресечению фактов ввоза и реализации фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения на территории РСО-Алания; 3) о ситуации и мерах по выявлению и пресечению фактов ввоза и реализации контрафактных товаров детского ассортимента (одежда, игрушки); 4) о ситуации и принимаемых мерах в сфере незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции на территории РСО-Алания; 5) о ситуации и принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту и промышленному изготовлению контрафактной, фальсифицированной и некачественной пищевой продукции, а также закупаемой для организаций питания в образовательных и лечебно - профилактических учреждениях, организациях социальной сфера на территории РСО-Алания (в т.ч. молока и молочной продукции); 6) о состоянии контроля в сфере недопущения уличной торговли продуктами питания в несанкционированных местах и санитарно-эпидемиологическом просвещении субъектов предпринимательской деятельности в рамках выдачи разрешительной документации на торговую деятельность; 7) об организации и проведении мероприятий по выявлению и пресечению фактов оборота контрафактной аудиовизуальной, фонографической и печатной продукции, программного обеспечения для ЭВМ, а также продукции, произведенной с нарушением авторских и смежных прав, на потребительском рынке РСО-Алания.  Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания проведен мониторинг основных поставщиков для промышленных предприятий с целью изучения возможности организации производства комплектующих и материалов для предприятий в самой республике. В настоящее время проводится аналитическая работа над полученной информацией.  За счет собственных средств продолжают реализацию следующие инвестиционные проекты:  ОАО «Электроцинк»: «Программа перспективного развития ОАО «Электроцинк»;  ОАО «Кавдоломит»: «Полное технологическое переоснащение и расширение производства»;  ООО ВТЦ «Баспик»: «Производство волоконно-оптического элемента с поворотом и без поворота изображения»;  ООО ВТЦ «Баспик»: «Техническое перевооружение и реконструкция производства микроканальных пластин для техники ночного видения новейших поколений». |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО-Алания» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 412 | в течение 2016-2018 годов | Министерство экономического развития РСО-Алания | На реализацию Госпрограммы РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО-Алания» на 2017-2019 годы в 2017 год направлено 73508,5 тыс. руб. В рамках реализации Госпрограммы финансовую, имущественную и консультационную поддержку получили 2532 субъекта МСП. |
|  | Реализация мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=58396AE32B6907052D231CEC1520A9C6EEDF828367349129DED3423962348FF730D78EBED25BF36E0FBD66ADg0kBP) РСО-Алания «Развитие туристско-рекреационного комплекса РСО-Алания» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания от 15 ноября 2013 г. № 413 | в течение 2016-2018 годов | Комитет РСО-Алания по туризму | Проведена ежегодная акция «Познай свой край», охватившая более 300 человек разных возрастных групп населения в целях стимулирования экскурсионных потоков на территории РСО-Алания  Приняли участие в Международной туристской вы-ставке «Интурмаркет-2017» и Московской международной выставке MITT-2017/«Путешествие и туризм», Международном Российском Туристическом Форуме «ОТДЫХ-2017» в целях формирования у потенциальных туристов положительного имиджа республики, привлекательного для туризма, продвижения регионального турпродукта.  Совместно с Молодежным туристским клубом РСО-Алания:  -проведена волонтерская акция «ЭКОуборки» в Мамисонском ущелье, способствующая формированию у жителей республики активной гражданской позиции в сфере сохранения природных ресурсов республики;  -в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне был организован и проведен многодневный туристский поход.  Проведен пресс-тур по рекреационным зонам РСО-Алания для республиканских СМИ.  Внедрена форма ежегодного мониторинга деятельности организаций в сфере туризма, утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации для обеспечения сбора, обработки и анализа числовой информации, характеризующей состояние и развитие сферы туризма  Осуществлена подготовка документации для проведения электронного аукциона на осуществление услуг по созданию республиканского туристского информационного портала  Систематически обновляются информационные материалы о туристско-рекреационном потенциале республики на сайте Комитета РСО-Алания по туризму, национальном туристском портале RUSSIA.TRAVEL, а также на национальном портале лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  Проведена презентация рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания в рамках «Дней республики» в Совете Федерации.  Совместно с Молодежным туристским клубом РСО-Алания организован и проведен Кубок республики по туризму.  Принято участие в работе Межрегионального Форума по развитию внутреннего туризма на Северном Кавказе.  Проведен пресс-тур для участников Межрегионального Форума по развитию внутреннего туризма на Северном Кавказе.  Создан республиканский туристский портал «VISIT OSSETIA».  Разработан буклет «Знакомство с Осетией», презентованный на Международном Российском Туристическом Форуме «ОТДЫХ-2017». Созданы имиджевые ролики об Осетии.  Осуществляется наполнение общедоступной многоязычной универсальной интернет-энциклопедии «Википедия» информацией о природных и исторических достопримечательностях Северной Осетии.  Организовано размещение в центральных печатных СМИ ряда статей, направленных на популяризацию Республики Северная Осетия-Алания в качестве туристского направления.  В рамках мероприятий, направленных на развитие социального туризма разработаны и проведены автобусно-пешеходные и обзорные трамвайные экскурсии для маломобильных граждан, а также для граждан старшего поколения.  Оказано содействие в подготовке и проведении проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа», направленного, в том числе, на развитие молодежного туризма.  Подготовлено и проведено совещание с руководителями региональных туристских агентств и общественных организаций по вопросу развития внутреннего туризма в республике.  За отчетный период Комитетом разработаны новые туристско-экскурсионные маршруты (пешие и комбинированные): культурно-познавательные, гастрономические, по местам боевой славы, экологические, этно-графические, в том числе детские с элементами геокешинга и квеста, также разработан «Красный маршрут» по Куртатинскому ущелью и по городу Владикавказ.  Оказано содействие в организации и проведении туристского слета, посвященного 65-летию «Республиканского центра детско-юношеского туризма и экскурсий».  Совместно с АНО «Туристский клуб «Молодые ветра» организовано восхождение на пик Коста, приуроченное к празднованию дня рождения К.Л.Хетагурова.  Проведено совещание по вопросу определения показателей «якорной» дестинации в г.Владикавказ с представителями Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и представителями туриндустрии РСО-Алания.  Организованы пресстуры в Куртатинское, Цейское и Мамисонское ущелья для представителей Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа.  Проведены мастер-классы и экскурсии для участников Межрегионального туристического форума «Открой вкус Северного Кавказа, а также итоговая пленарная дискуссия с участием представителей Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Правительства Республики Северная Осетия-Алания, рестораторов, производителей национальных продуктов, СМИ и участников форума. Была рассмотрена возможность сотрудничества регионов СКФО с ведущими туроператорами страны, организации въездного туризма на территории Северной Осетии, было выявлено влияние национальной кухни на туристический имидж региона, способы продвижения гастрономического туризма.  В целях создания условий для обеспечения безопасности туризма, соблюдению законных прав и интересов граждан на территории РСО-Алания Комитетом РСО-Алания по туризму в рамках своих полномочий осуществляется организация и проведение мероприятий по реализации решений Комиссии Правительства Республики Северная Осетия-Алания по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной без-опасности.  В целях обеспечения туристско-рекреационной отрасли квалифицированными кадрами:  1. Совместно с РЦДЮТ и МТК РСО-Алания организованы и проведены курсы инструкторов детско-юношеского туризма.  2. Отправлены запросы в адрес потенциальных участников аукциона в целях определения начальной цены контракта на оказание услуг по организации и проведению курсов подготовки гидов-экскурсоводов. |
|  | Корректировка Комплекса мероприятий по разработке перспективного плана развития особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания, и порядка их финансирования |  | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» | Постановлением Правительства РФ от 28.09.2016 г. №978 «О досрочном прекращении существования особых экономических зон» было досрочно прекращено существование туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания. |
|  | Корректировка границ особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания |  | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Продолжение комплекса работ по строительству инженерной инфраструктуры на территории особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Разработка генерального плана развития особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | АО «Курорты Северного Кавказа» |
|  | Регистрация резидентов особой экономической зоны, созданной на территории Алагирского и Ирафского районов РСО-Алания | 2017-2018 г. | Комитет РСО-Алания по туризму, АО «Курорты Северного Кавказа» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_